## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002832940-东城设备购置
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会东城运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6.64 | 6.545 | 6.5349 | 10 | 99.85% | 9.9846
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.64 | 6.545 | 6.5349 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为改善食堂用餐环境，购置空调。加强会议保障，购置固定式投影仪等。 |  |  |  | 购置设备，改善食堂环境，加强会议保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 采购数量 | ≥12套 | 12套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 2024年2月完成饭菜加热炉采购工作；2024年5月完成立式空调及便携式笔记本采购工作；2024年6月完成冰箱展示柜采购工作。 | 2月完成了饭菜加热炉采购工作；5月完成了立式空调及便携式笔记本采购工作；6月完成了冰箱展示柜采购工作。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 设备采购成本 | ≤6.64万元 | 6.5349万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 （8分） | 采购资金节约率 | ≥30% | 0.1543% | 8 |  | 实际采购价格难以达到预期（市场平均价格的70%）。类似项目将合理科学设置绩效目标
|  | 社会效益指标 （16分） | 项目执行效果 | 改善食堂用餐环境，加强会议保障。 | 改善了食堂用餐环境，加强了会议保障。 | 16 | 16
|  | 社会效益指标 （16分） | 设备利用率 | =100% | 100% | 16 | 16
总分 | [5 empty] | 100 | 91.9846