## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000021Y000000390849-办公设备购置类项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 17.1762 | 17.1762 | 17.1762 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 17.1762 | 17.1762 | 17.1762 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 分局部分固定资产配置不足，补充购置，保障单位正常运行。 |  |  |  | 已如期完成固定资产采购，保障了单位办公正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 采购数量 | ≥113台/套 | 完成验收数量为34台 | 15 | 4.51 | 预算方案变化后，年度指标值内容未及时更新。下一步将加强绩效目标管理工作。
|  | 质量指标 （13分） | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 采购时限 | 2024年10月底前完成 | 2024年10月底前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 设备采购成本 | ≤17.1762万元 | 17.1762万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 设备利用率 | =100% | 100% | 20 | 20
|  | 社会效益指标 （20分） | 适应率 | =100% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 89.51