## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002814553-城市道路桥梁日常维护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034034-北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48981 | 48981 | 48981 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48981 | 48981 | 48981 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对城市道路桥梁进行日常维护，2024年度预期总目标为道路整体PCI值不能低于82；桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）达到91%，合格率（C级以上）达到98%。 |  |  |  | 按照我委有关工作要求，我中心通过开展以巡查为基础，以道路桥梁工程师为支撑，以养护项目为维修措施，以巡养一体化为辅助的全方位、多角度、多层次的养护管理工作，延长城市道路桥梁设施的使用寿命，改善道路通行条件及路域整体环境，提高设施服务水平，节约财政后期投入，为年度重大活动的举办及市民出行提供有力保障。对城市道路桥梁进行日常维护，2024年度预期总目标为道路整体PCI值不能低于84.71；桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）达到99.38%，合格率（C级以上）达到99.94%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护面积 | ≥44876000平米 | 45159000平米 | 3 | 3
|  |  | 桥梁通道维护面积 | ≥3521963平米 | 3595576平米 | 3 | 3
|  |  | 维护桥梁数 | ≥1572座（处） | 1590座（处） | 3 | 3
|  |  | 维护隧道数 | ≥4座（处） | 4座（处） | 3 | 3
|  |  | 维护通道数 | ≥192座（处） | 192座（处） | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》及日常养护协议等标准要求 | 完全按照日常养护协议约定质量要求实施，满足相应国家标准规范等质量要求文件。 | 3 | 3
|  |  | 桥梁合格率 | ≥98% | 99.94% | 3 | 3
|  |  | 中小修工程缺陷责任期 | ≥2年 | 2年 | 3 | 3
|  |  | 桥梁优良率 | ≥91% | 99.38% | 2 | 2
|  |  | 道路整体PCI值 | ≥82 | 84.71 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 2024年9月30日前完成全部工作百分比 | ≥65% | 65% | 4 | 4
|  |  | 2024年6月30日前完成全部工作百分比 | ≥40% | 40% | 4 | 4
|  |  | 2024年12月31日前完成全部工作百分比 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤48981万元 | 48981万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 日常养护工程实施效果 | 改善道路通行条件，靓丽路域整体环境，提高设施服务水平，为年度重大活动的举办及市民出行提供了有力保障 | 及时维修现有设施，进而提升道路抗滑和平整度能够有效提升行车速度，提升既有设施的交通通行能力，降低交通拥堵带来的负面影响；在实施过程中，采用了夜间0-5时作业等手段，最大程度降低了施工对市民正常影响，有力保障首都北京城市运行。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96