## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002821242-公路发展中心信息化运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 834.27 | 782.4574 | 782.4574 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 834.27 | 782.4574 | 782.4574 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年系统运行维护项目目标，主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转 |  |  |  | 完成2024年系统运行维护项目目标，主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 普通公路相关系统运维数量 | ＝7项 | ＝7项 | 3 | 3
|  |  | 农村公路相关系统运维数量 | ＝6项 | ＝6项 | 3 | 3
|  |  | 提供交通情况调查设备通信专线 | ＝1项 | ＝2项 | 3 | 3
|  |  | 完成等保测评，开展安全管理服务 | ＝2项 | ＝2项 | 3 | 3
|  |  | 审核服务的数量 | ＝4项 | ＝4项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 交通情况调查设备通信专线运行完正常天数 | ≥360天 | 全年正常运行 | 6.5 | 6.5
|  |  | 每个季度每套系统的故障次数 | ≤5次 | 未发生系统故障 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤782.4574万元 | 782.4574万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 运维效果 | 主要用于支撑路网中心信息化软件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测精度校核等重要业务运转，保障系统运行稳定，为各项工作开展提供依据 | 我中心重要业务运转良好，未出现问题，且系统运行良好稳定，未出现系统故障。 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [5 empty] | 100 | 96