## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000424795-自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 143.9491 | 99.217 | 93.86 | 10 | 94.6% | 9.4601
|  | 其中：当年财政拨款 | 143.9491 | 99.217 | 93.86 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组指导下，完成北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作,包括自动驾驶车辆测试的申请受理、材料审核、组织专家论证评估、测试跟踪、数据采集等工作。 |  |  |  | 截至2024年12月底，已组织为18家测试主体所申请的自动驾驶车辆提供办理临时车号牌服务，道路测试里程超过2300万公里，有效推动自动驾驶关键技术的发展、行业标准体系的制定，规范自动驾驶车辆道路测试工作。 及时为自动驾驶车辆测试申请企业进行申请受理、材料审核、专家论证评估、测试根据及数据采集等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 季度报告 | =5份 | 5份 | 7.5 | 7.5
|  |  | 专家会 | ≥5场 | 5场 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作要求 | 严格按照关于加快推进自动驾驶车辆道路测试和自动驾驶车辆道路测试管理相关文件的要求执行 | 达到预期目的，严格按照关于加快推进自动驾驶车辆道路测试和自动驾驶车辆道路测试管理相关文件对测试主体和测试车辆进行日常管理 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 组织通过现场审查的测试主体进行专家组评估 | 根据企业提交申请情况组织 | 在时效期内完成专家组评估工作 | 4 | 4
|  |  | 按要求完成测试主体提交的材料初审时间 | 收到材料后10个工作日内（遇到法定节假日可顺延） | 在时效期内（10个工作日内）完成材料初审工作 | 4 | 4
|  |  | 材料初审后，按要求组织现场审查工作时间 | 材料初审合格后5个工作日内（遇到法定节假日可顺延） | 在时效期内（5个工作日内）完成现场审查工作 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤143.94908万元 | 93.86万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对行业的影响 | 推动自动驾驶关键技术的发展，规范自动驾驶车辆道路测试工作 | 引导测试主体在测试过程中突破技术瓶颈，规范测试主体行为，为自动驾驶车辆道路测试工作的安全开展保驾护航 | 40 | 36 | 效益可进一步提升，持续深入积累应用数据及实践经验，满足自动驾驶技术发展需求
总分 | [5 empty] | 100 | 95.4601