## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000481225-北京市京津冀区域交通一体化蓝皮书服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-协同发展处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 28.7 | 10 | 95.67% | 9.5667
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 28.7 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 旨在前几年编制京津冀交通一体化蓝皮书的基础上持续编制2024年版本，根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 |  |  |  | 完成了对2024年京津冀区域交通一体化发展情况的分析、政策梳理等工作，挖掘了2024年仍然存在的京津冀地区交通一体化发展的问题，完成了2025年工作建议的编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《京津冀区域一体化蓝皮书报告》 | 1本 | 1本 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年1月-5月：完成课题研究大纲、工作方案、基础资料收集；2024年6月-9月：完成调研踏勘，现状及案例分析部分工作；2024年10-12月：提出规建管养一体化工作机制构建建议和对策，完成项目结题报告，进行结题评审。 | 按时完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 出版/文献/信息/知识产权事务费 | ≤4.8万元 | 4.37125万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | ≤19.74万元 | 19.74万元 | 3 | 3
|  |  | 差旅费 | ≤3.86万元 | 3.08485万元 | 2 | 2
|  |  | 专家咨询费 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 2 | 2
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 推动交通一体化发展 | 为京津冀区域交通一体化发展进行经验总结，提出2025年工作建议，支撑更好推动京津冀三地交通一体化发展，提升京津冀区域居民交通便利程度 | 2024年蓝皮书建议包括进一步提升客运枢纽交通集疏散能力、增强区域交通运输服务一体化水平、加快推动现代化首都都市圈交通体系建设，提出的优先保障都市圈重点区域出行需求将在2025年京津冀工作中重点落实，为首都通勤圈发展提供实质性社会效益 | 20 | 18 | 蓝皮书实际结题时间为2024年12月，但完成合稿并实现京津冀三省市交通行业管理的共享是在次年京津冀区域交通一体化领导小组联席会议上，联席会议一般年中召开，因此对项目社会效益的发挥，以及三地交通发展建议的全面共享有一定的影响，后续项目将尽快实现成果的汇编共享，在三省市联席会议前就提前进行沟通以及内部版本的印发。
|  |  | 为京津冀交通工作提供支撑 | 建立形可持续、可长期使用的年度蓝皮书编制体系，做到每年交通发展成效清晰可溯，年度工作评价体系有理可依，年度交通数据精准可靠，为京津冀交通工作提供长期可靠支撑 | 目前编制结构已经基本稳定且完善，蓝皮书成为京津冀三省市交通部门的重要年度参考材料 | 20 | 18 | 编制结构基本定型，需要在年度专题及经济成效分析方面寻求新的突破，可能存在一定困难
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5667