## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003160354-通州通马路大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1261.3957 | 1261.3957 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1261.3957 | 1261.3957 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成4.34公里的修复养护工程，同时完成其他附属设施工程。 |  |  |  | 完成了3.81km的道路修复，修复内容道路工程为结构性修复，交通工程为完善恢复标志标线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复路面损毁平米数 | 1128000平米 | 104135.2平米 | 7.5 | 6.5 | 1、“恢复路面损毁平米数”项目年度指标值填报有误，根据图纸核算实际年度指标值应为112800平米 2、“恢复路面损毁平米数”和“路面修补范围”与年度指标值有偏差，是由于通马路大修工程取消了万盛南街南侧路口至终点段，进行了变更。通马路修复养护工程范围内的万盛南街南侧路口至终点段与通马路改扩建工程新建路段相重合。为避免资源浪费，通马路修复养护工程取消万盛南街南口（K3+810）至设计终点（包括南大沟桥K4+194处）的施工，该处路段施工由通马路改扩建工程施工单位一并进行。变更取消了0.53公里，取消后总里程为3.81公里，恢复路面损毁平米数为104135.2平米，应加强绩效目标复核
|  |  | 路面修补范围（以批复为准） | 4.34公里 | 3.81公里 | 7.5 | 6.58
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 按照公路工程质量检验评定标准，经检测为合格。 | 通过全面的现场检测与数据核验，检测结果表明，该公路工程质量符合合格评定要求。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行数 | 2024年7月11日完成施工招标；2024年12月31日前完成交工验收；2025年依据评审结果申请尾款支付。 | 项目已于2024年11月28日完成全部建设内容，完成交工验收。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 项目支出数为1261.3957万元，项目初步设计概算批复额为15,770,061元。 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 工程实施效果 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 通马路大修工程自京滨线交叉口起至万盛南街路口止，对共计约3.81公里范围内的主辅路和人行横道病害进行修复养护。通马路作为连接城市副中心至经开区的重要交通干道，本次工程对现有病害进行了针对性处治，将有效改善通马路的路面通行条件，有序畅通出行脉络 | 30 | 27 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，应持续关注对出行环境提升效果。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 通行人员满意度 | ≥90% | 97.5% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.08
|  |  | 提示： | 实际指标值 | 1.实际完成值按照实际完成情况填写
2.定量指标写具体数值
3.定性指标要按照完成情况进行简短描述，不允许直接照搬年度指标值。
分值
1.绩效指标分值共计90分。根据指标完成情况，逐项计算得分，每个指标的最高得分不能超过分值权重。
2.定量指标一般根据完成数值计算得分。完成指标的，赋满分;未完成指标的，正向指标可以按照完成率计算得分，反向指标可以按照偏差率扣除分数。
3.如果定量指标为正向指标，即指标方向为“＞”“≥”“＝”，则得分=实际完成值÷年度指标值×指标权重。
4.如果定量指标为反向指标，即指标方向为“<”“≤”，则得分=年度指标值÷实际指标值×指标权重;或指标不得分。
5.定性指标可以根据指标情况，采用分档打分或“是/否”打分。分为三档，如根据指标完成情况分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。