## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息化资产及考试系统运维和安全服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输职业资格事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 104.3721 | 79.65 | 79.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 104.3721 | 79.65 | 79.65 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对中心信息系统所涉及服务器的操作系统、数据库、中间件、网络及安全设备等采用技术手段扫描和手工检查相结合的方式对配置缺陷、漏洞等进行检查，以发现在网络、主机、应用等层面存在的安全隐患。通过专业化的技术分析为了解自身信息系统的脆弱性提供技术支持。同时为安全加固及优化奠定基础，通过安全加固、安全运营巡检、安全运营服务平台等整体提高网络安全防护水平。保障项目基础设施、软件、硬件设备的正常运转，为中心业务系统开展提供支撑。保障系统的各项功能符合当前最新业务管理需要，根据需求及时升级系统相关功能。保障系统中相关数据与其它业务关联部门以及上级管理部门的数据交换和对接服务。 |  |  |  | 合同期内网络信息系统运行态势良好，未发生重大运行故障和信息安全时间，恒达时讯、安信天行、聚力思创分别按照合同内容要求，组织开展并完成各项信息安全运维服务，确保各项工作落实到位，实施有效，为中心保障整体网络信息安全可靠稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统软件维护数量 | 2套 | 2套 | 4 | 4
|  |  | 设备维护数量 | ≥280台/套 | 300台 | 4 | 4
|  |  | 运维保障次数 | ≥800次 | 2273次 | 4 | 3.6 | 申报预算时，是根据上年报告运维次数保守估计当年的运维次数大于等于800次，根据当年报告统计实际运维次数超2000次
|  |  | 运维服务人员 | ≥3人 | 3人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 故障响应时间 | ≤24小时 | 10分钟内 | 3 | 3
|  |  | 质量标准 | 按照运维服务质量标准与方案执行 | 按照运维服务质量标准与方案执行 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥95% | 98% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 当年1月前 | 已完成 | 3 | 3
|  |  | 招标进度 | 根据招标流程进行：2024年5月前完成招标工作 | 已完成 | 3 | 2 | 金额未达到招标规定要求，但进行了三方比价后按时完成。
|  |  | 项目执行周期 | 2024年1月至2024年12月，2024年12月底前100%完成合同约定服务事项。 | 已完成 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 在2024年12月前完成项目验收等工作 | 已完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤79.65万元 | 79.65万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经费使用效果 | 通过确保考试系统正常运行实现职业资格考试顺利开展。 | 通过协调运维人员对中心考场、机房、办公设备维护调试与业务系统的维护保障了职业资格考试的顺利进展，通过确保考试系统平台正常运行，实现交通委行业职业资格考试顺利开展，为行业输送合格人员。 | 40 | 36 | 总结往年经验，进一步提升项目实施效益。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.6