## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002788564-三网融合发展策略及实施途径研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 54 | 10 | 90% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 54
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 分析城市轨道交通网络、地面公交网络、慢行交通网络三网现状及融合运行情况，梳理相关症结问题，从服务市民出行、支撑首都功能定位、引领城市发展的角度制定三网融合发展目标，提出相关策略及实施途径建议。 |  |  |  | 完成了对城市轨道交通网络、地面公交网络、慢行交通网络三网现状及融合运行情况的分析，从不同使用者的实际感受出发，分步行接驳体验、骑行接驳体验、公交接驳体验、综合服务体验四个方面，梳理了三网融合现状存在的问题；从从服务市民出行、支撑首都功能定位、引领城市发展的角度制定了三网融合发展目标，研究制定了三网融合评价体系，并从规划、涉及、建设、管理四个维度，提出了未来三网融合的对策及实施途径建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 轨道公交慢行三网现状及融合问题调查分析报告 | =1套 | =1套 | 5 | 5
|  |  | 国内外城市三网融合发展典型案例集 | =1套 | =1套 | 5 | 5
|  |  | 三网融合发展策略及实施途径研究报告 | =1套 | =1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审通过率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 第一阶段（2024年1月—2024年6月）:开展三网现状分析及问题剖析、国内外城市三网融合典型案例分析工作。 第二阶段(2024年7月—2024年9月):开展三网融合高质量发展目标研究。 第三阶段(2024年10月—2024年12月):开展三网融合策略建议及实施途径研究，完成项目结题工作。 | 第一阶段（2024年1月—2024年7月）:5月20日完成项目招标，7月完成合同签订，并开展了三网现状分析及问题剖析、国内外城市三网融合典型案例分析工作。 第二阶段(2024年8月—2024年9月):提出了三网融合高质量发展目标研究。 第三阶段(2024年10月—2024年12月):完成了三网融合策略建议及实施途径研究，12月3日完成项目结题工作。 | 12 | 10 | 签订合同日期晚于第一阶段时间节点。下一步将加强委托流程的把控，按照预定计划完成各个步骤
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤60万元 | 54万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 促进三网融合发展 | 本项目梳理与分析城市轨道交通网络、地面公交网络、慢行交通网络三网发展及融合运行情况及现状问题，明确三网功能定位，提出三网融合发展目标及策略建议，对北京市三网融合发展起到促进作用，有利于优化出行结构、改善交通服务品质、减少出行时耗，促进城市交通与居民出行的健康发展。 | 项目成果支撑了轨道交通、地面公交、慢行交通使用群体出行规律的深入挖掘、现状接驳衔接情况剖析，并提出了改善措施。项目成果提出的强化轨道交通站点与周边建筑互联互通、优化公交站点接驳布局和线路布局、完善轨道交通站点非机动车停放环境等措施，已在《2025年市政府工作报告重点任务清单》、《北京市2025年重要民生实事项目》等文件中采纳。 | 40 | 36 | 三网融合的研究成果待进一步落实。后续将持续追踪轨道交通、地面公交、慢行交通三网在的融合实施效果,加强成果转化
总分 | [5 empty] | 100 | 93