## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002427066-重点车辆运行分析和应用场景挖掘研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 82.3769 | 82.3769 | 81.3038 | 10 | 98.7% | 9.8697
|  | 其中：当年财政拨款 | 82.3769 | 82.3769 | 81.3038
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。项目总投资约为117.376869万元，其中2024年申请预算82.376869万元。本项目整体目标为完成项目最终验收，在北京市高速公路联网收费系统基础上，研究、设计重点车辆实时采集传输软硬件设施体系架构，加强联网收费数据的分析及应用，研究重点车辆通行行为，为行业发展、管理决策提供数据支撑。其中，2024年年度目标为完成项目最终验收工作，项目总体进度达到100%。 |  |  |  | 已完成项目全部工作，并于2024年12月17日通过最终验收，项目总体进度达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目总体至少完成三次项目评审 | ≥3次 | 3次 | 15 | 13 | 绩效目标设定未完全体现项目主要内容
|  | 质量指标 （13分） | 研究质量要求 | 相关工作达到合同约定要求，符合资金支付流程规定。 | 项目工作已达到合同约定要求，符合资金支付流程规定 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年完成项目最终验收 | 项目于2024年12月17日通过最终验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤82.376869万元 | 81.30381万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 研究效果 | 根据合同要求推动项目，待项目验收后实现强化行业决策能力，提升公众服务水平的目标。 | 构建重点车辆数据采集模型及通行行为分析模型，为相关管理部门提供及时、准确的数据支持，有效强化行业决策能力，助力优化交通设施布局，提升交通整体运行效率，缓解交通拥堵，服务社会公众。 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.8697