## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000423177-北京市道路货运行业企业一套表联网直报服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 38.1481 | 38.1481 | 38.14 | 10 | 99.98% | 9.9979
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 38.1481 | 38.1481 | 38.14 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要内容包完成相关培训，名录库更新整理、一套表企业数据催报审核、年度数据分析及道路货运行业季度经济运行分析等工作。通过实施本项目将确保市交通委道路货运企业一套表相关统计工作的顺利进行，提高统计工作质量，在部级交通运输统计工作年度测评中取得较好成绩。 |  |  |  | 本项目完成了全部预期目标，完成全年道路货运企业名录库更新整理工作、一套表联网直报所有报表的催报和审核工作；在规定时间内完成了全年工作报告的编写，根据委工作要求按时完成了四篇道路货运行业经济运行分析报告。项目成果符合预期，确保了我市道路运输行业企业一套表联网直报统计相关工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 年度工作报告 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 经济运行分析报告 | 4篇 | 4篇 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》的相关要求 | 工作执行符合《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》的相关要求 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 一套表报表省级审定率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年1月前开始前期准备工作，按各月报表报送时间前完成北京市相关数据审定工作，在2024年12月底前完成工作报告编制工作，完成项目终验 | 2024年1月完成工作方案，2024年12月11日完成验收 | 12 | 11.54 | 工作方案完成时间稍有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤38.148128万元 | 38.14万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 提供数据支撑 | 提升道路货运统计工作质量，确保数据准确，为交通运输主管部门决策分析与行业管理提供数据支撑。为交通运输发展的科学决策提供可靠依据，为行业管理调控监管提供灵敏信息。 | 达成年度指标 | 40 | 36 | 完成了数据审核工作，较好的确保了数据质量，应继续关注数据数据使用情况
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5379