## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000432110-造价审查咨询费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成对公路新改建、铁路道口、疏堵等工程造价文件的审核（查）工作，撰写造价审核（查）报告。成果文件包括：工程造价审核（查）情况的报告、工程造价审核（查）报告（附件）及其附表、造价审核文件软件版。 |  |  |  | 完成了公路新改建、铁路道口、疏堵等工程造价文件的审核（查）工作，撰写造价审核（查）报告。成果文件包括：工程造价审核（查）情况的报告、工程造价审核（查）报告（附件）及其附表、造价审核文件软件版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 审核项目数量 | ≥10项 | 11项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 成果文件规范性 | 符合相关计价标准要求 | 审核成果满足计价标准要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目完成情况，按照合同约定，按时完成支付，年底支付率100% | 6 | 6
|  |  | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 完成全年预算支付 | =100万 | 100万 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 （40分） | 投资控制 | 通过造价审核工作，合理节约投资，力求用相对合理的资源完成建设目标 | 审核项目投资低于报审投资，平均审减率9.13% | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [5 empty] | 100 | 96