## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002904593-北京市公路沿线自然风险点及灾毁数据复核
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在第一次自然灾害综合风险公路承灾体普查基础上，完成自然灾害风险数据库录入的自然综合风险点、灾毁点位的质量控制和数据复核。对数据库中录入的全部点位进行线上质量检查，并对一二级高等级自然风险点、20米以上人工高边坡和不少于10%的自然综合风险点与灾毁点位进行现场复核，出具质量检查报告、数据核查报告。 |  |  |  | 在第一次自然灾害综合风险公路承灾体普查基础上，已完成自然灾害风险数据库录入的自然综合风险点、灾毁点位的质量控制和数据复核。已完成对数据库中录入的全部点位进行线上质量检查，并对一二级高等级自然风险点、20米以上人工高边坡和不少于10%的自然综合风险点与灾毁点位进行现场复核，出具质量检查报告、数据核查报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 质量检查报告的数量 | ＝1本 | ＝1本 | 5 | 5
|  |  | 数据核查报告的数量 | ＝1本 | ＝1本 | 5 | 5
|  |  | 自然综合风险点现场复核比例 | ≥10% | 10% | 5 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 上级部门审核通过率 | ≥90% | ＝100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | ＝100% | ＝100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤9万元 | ＝9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 保障公路基础设施和人民群众生命财产安全。提高灾害风险发现能力，减少降低灾害损失 | 通过对自然灾害风险数据库录入的自然综合风险点、灾毁点位的质量控制和数据复核，有效避免了公路基础设施发生重大灾害，从而保障公路基础设施和人民群众生命财产安全，减少降低灾害损失 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [5 empty] | 100 | 94