## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002794288-北京市等外路补充统计技术支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 87.7248 | 87.7248 | 69.59 | 10 | 79.33% | 7.9328
|  | 其中：当年财政拨款 | 87.7248 | 87.7248 | 69.59 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于政务道路与商业地图差异化分析的路网密度分析与核查，分析两版道路之间的缺失道路、改线道路等差异；开发支撑两版道路差异现场核查工作的移动端应用工具，实现政务图差异道路定位查询、核查路线规划导航、差异道路属性调阅、差异道路信息编辑录入等功能；开展路网核查，包括基于卫星影像图的路网核查、路网现场核查和道路管养调查；开展路网密度测算，分别测算商业地图、政务图路网密度，梳理本年度建设项目并计算新增道路里程的密度；定期（按季度)对比、梳理最新版本商业地图的路网数据增减变化情况，开发基于卫星影像图的差异道路查询定位功能，实现对北京市路网变化情况的及时发现；开展路网密度分析研究，形成《北京市路网密度报告》，并开发自动化报告功能。 |  |  |  | 完成了基于政务道路与商业地图差异化分析的路网密度分析与核查，分析了两版道路之间的缺失道路、改线道路等差异；开发了支撑两版道路差异现场核查工作的移动端应用工具，实现了政务图差异道路定位查询、核查路线规划导航、差异道路属性调阅、差异道路信息编辑录入等功能；完成了路网核查，包括基于卫星影像图的路网核查、路网现场核查和道路管养调查；完成了路网密度测算，分别测算商业地图、政务图路网密度，梳理了本年度建设项目并计算新增道路里程的密度；定期（按季度)对比、梳理了最新版本商业地图的路网数据增减变化情况，开发了基于卫星影像图的差异道路查询定位功能，实现了对北京市路网变化情况的及时发现；开展路网密度分析研究，形成了《北京市路网密度报告》，并开发了自动化报告功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 （15分） | 实质工作内容 | 6项 | 6项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 数据成果质量 | 形成政务道路与商业地图差异化分析结果和移动端工具功能满足差异道路核查需求；交通委路网及商业地图各类口径的路网密度指标值符合要求；核查道路的通车情况、基本属性信息准确，路网密度测算及分析报告内容丰富，具有指导意义 | 通过商图与政务图对比、分析及核查形成了政务道路与商业地图差异化分析结果，开发的移动端工具具有查询定位、导航、信息记录等功能满足差异道路核查需求；交通委路网及商业地图各类口径的路网密度指标值符合要求；核查道路的通车情况、基本属性信息准确，路网密度测算及分析报告内容丰富，具有指导意义 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2024年12月前形成《北京市路网密度报告》，并开发完成自动化报告功能 | 2024年11月形成了《北京市路网密度报告》，并开发完成自动化报告功能 | 12 | 12
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤87.7248万元 | 69.59万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 促进统计工作 | 对全市等外路进行补充统计，并对全市各类口径路网密度开展测算及分析，完善我市道路网数据基础，促进统计工作全方位覆盖。 | 通过对商业地图数据比对、差异分析及核查，对全市等外路进行了补充统计，并定期开展了全市各类口径路网密度开展测算及分析，基本完善了我市道路网数据基础，促进统计工作全方位覆盖。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9328