## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000423186-道路货物运输行业管理人员（危货）年度网络学习
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市智慧货运综合服务平台，完善货运监管人员培训线上、线下一体化建设，为货运监管人员精准培训信息的有效准确性提供强有力的信息化保障，提供日常工作效率，节省学员线下培训成本，提升货运监管人员培训整体信息化水平；通过对北京市智慧货运综合服务平台的日常运行维护，保障项目基础设施，系统正常运砖，为业务开展提供支撑，减少故障发生率，保障货运监管人员正常使用信息化系统，提供工作效率及服务水平 |  |  |  | 通过北京市智慧货运综合服务平台，完善了货运监管人员培训线上、线下一体化建设，为货运监管人员精准培训信息的有效准确性提供了强有力的信息化保障，提供了日常工作效率，节省了学员线下培训成本，提升了货运监管人员培训整体信息化水平；通过对北京市智慧货运综合服务平台的日常运行维护，保障了项目基础设施，系统正常运砖，为业务开展提供了支撑，减少了故障发生率，保障了货运监管人员正常使用信息化系统，提供了工作效率及服务水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 培训天数 | ≥30天 | 40天 | 3 | 3
|  |  | 教学模式创新数量 | ≥1门 | 1门 | 3 | 3
|  |  | 培训班次 | ≥1次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 课程数量 | ≥100门 | 100门 | 3 | 3
|  |  | 培训人数 | ≥250人 | 254人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 培训合格率 | ≥80% | 100% | 2.6 | 2.6
|  |  | 培训覆盖率 | ≥80% | 82% | 2.6 | 2.6
|  |  | 培训参与度 | ≥80% | 86% | 2.6 | 2.6
|  |  | 培训人数增长率 | 100% | 300% | 2.6 | 2.34 | 指标设置较低
|  |  | 更新数据完备性 | ≥100% | 100% | 2.6 | 2.6
|  | 时效指标 （12分） | 前期完成培训方案制定时间 | 2024年6月前 | 2024-06-01 | 4 | 4
|  |  | 开始培训时间 | 2024年10月前 | 2024年9月6日开始 | 4 | 4
|  |  | 完成培训时间 | 2024年12月前 | 2024年11月30日结束 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 （10分） | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 增长率0%，上年成本为20.15万元 | 5 | 5
|  |  | 项目支出数 | ≤20.15万元 | 20.15万元 | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 提升执法水平 | 监管和执法人员的能力素质得到提升。持续提升货运监管和执法人员业务水平 | 全市所有货运监管和执法人员的能力素质、业务水平均得到提升 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，仍需优化学习内容，进一步提升执法人员专业水平
总分 | [5 empty] | 100 | 95.74