## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国道230（魏永路东延）新改建工程（新增）、国道230（国道104-九德路）通州段（中央直达车购税补助资金） | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2000 | 3200 | 3200 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 3200 | 3200 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。完成八只边沟桥和旧路顺接段0.26千米路基路面施工。 |  |  |  | 完成了通州区国道230道路工程全部2.16公里道路建设，完成了七支沟桥和八支边沟桥施工，实现了国道230通州段完工通车。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新改建道路里程 | 2.16km | 完成了2.16km道路建设 | 7.5 | 7.5 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 完成路面施工里程 | 0.26km | 0.26km | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程施工与行业标准的符合度 | 100% | 100% | 13 | 13 |  | 证明质量达到绩效目标的佐证材料，例如质量指标设置验收合格，可提供验收意见作为佐证资料；质量指标设置为通过专家评审会，可提供专家评审会结论作为佐证资料
|  | 时效指标 （12分） | 项目工期 | 1年 | 项目在1年内已完工，于2024年12月底前完成全部2.16km道路和2座桥梁的建设工作，实现完工通车。 | 6 | 6 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  |  | 任务完成进度 | 100%完成，完成八只边沟桥和旧路顺接段0.26千米路基路面施工。 | 100%完成了八只边沟桥和旧路顺接段0.26千米路基路面施工。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3200万元 | 3200万元 | 10 | 10 |  | 证明成本指标符合绩效目标设定的资料，如成本指标设置房租单价，可提供合同（合同需体现房租单价）作为佐证资料。
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益指标 | 本项目的建成将促进北京市东南部发展带的建设，促进北京市空间新布局的形成，推动“两轴多点一区”的城市空间结构。 | 本项目的建成通车，促进了北京市东南部发展带的建设，有助于促进北京市空间新布局的形成，推动“两轴多点一区”的城市空间结构。 | 20 | 18 | 项目的实施实现了项目效益，但效益指标量化不足，难以准确考核 | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  |  | 可持续影响指标 | 公路完成新改建后，可以适应未来一段时间交通出行需求，提高公路的畅通和交通运输水平，促进地区经济和社会的发展，加快推进京津冀协调发展交通一体化战略。 | 本项目完成新改建后，可以适应未来一段时间交通出行需求，提高公路的畅通和交通运输水平，促进地区经济和社会的发展，加快推进京津冀协调发展交通一体化战略。 | 20 | 18
总分 | [5 empty] | 100 | 96
|  |  | 提示： | 实际指标值 | 1.实际完成值按照实际完成情况填写
2.定量指标写具体数值
3.定性指标要按照完成情况进行简短描述，不允许直接照搬年度指标值。
分值
1.绩效指标分值共计90分。根据指标完成情况，逐项计算得分，每个指标的最高得分不能超过分值权重。
2.定量指标一般根据完成数值计算得分。完成指标的，赋满分;未完成指标的，正向指标可以按照完成率计算得分，反向指标可以按照偏差率扣除分数。
3.如果定量指标为正向指标，即指标方向为“＞”“≥”“＝”，则得分=实际完成值÷年度指标值×指标权重。
4.如果定量指标为反向指标，即指标方向为“<”“≤”，则得分=年度指标值÷实际指标值×指标权重;或指标不得分。
5.定性指标可以根据指标情况，采用分档打分或“是/否”打分。分为三档，如根据指标完成情况分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。