## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002907551-北京市城市道路挖掘回填技术地方标准编制研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 28 | 28 | 16.7385 | 10 | 59.78% | 5.978
|  | 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 16.7385 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目制定《北京市城市道路挖掘回填技术》地方标准，取代原有技术规程，提高标准的约束力和影响力，一方面为城市开挖回填提供技术支持和参考依据，保证城市交通运营，满足城市道路安全舒适，同时将符合现代社会循环低碳环保的相应内容纳入到标准中，实现城市快速更新及绿色发展。 |  |  |  | 制定了《北京市城市道路挖掘回填技术》地方标准，提高了标准的约束力和影响力，为城市开挖回填提供技术支持和参考依据，保证了城市交通运营，满足了城市道路安全舒适，同时将符合现代社会循环低碳环保的相应内容纳入到标准中，实现了城市快速更新及绿色发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展专家论证会及专家评审会次数 | 6次 | 6次 | 5 | 5
|  |  | 完成调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 形成标准送审稿 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年3月前，完成调研分析，6月前完成试验和工程验证，9月前形成征求意见稿并召开专家论证会，12月前协助完成送审稿报批工作 | 开展专家论证会及专家评审会6次；完成调研方案一篇；形成标准送审稿一篇；项目实施进度：2024年3月，完成调研分析，5月前完成试验和工程验证，7月形成征求意见稿并召开专家论证会；9月前形成征求意见稿并召开专家论证会，12月前协助完成送审稿报批工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤28万元 | 实际支付金额16.7385万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对行业的影响 | 制定的标准可以指导北京市城市道路的开挖回填施工，为行业技术推广应用提供参照，助力北京城市快速绿色发展 | 标准已应用道路占掘路修复工程中，以标准科学管控各项掘路宽度、深度、回填材料、质量、临时修复等工作。 | 13 | 12 | 通过项目实施取得了一定成效，但技术标准的适用性仍需得到使用单位反馈印证。
|  |  | 对城市发展的影响 | 研究成果可为北京市城市发展更新提供标准，在城市道路开挖修复及回填方面持续发挥指导性作用 | 依据标准规定的内容，使管理工作有了科学依据，特别在临时修复质量上有质的提升。使以前没有依据管理的问题得行科学合理的解决，有效提高城市道路养护管理和大中修工程管理的水平。解决市政府关心的道路修复质量不佳等问题。 | 13 | 12
|  |  | 对生态环境的影响 | 为建筑垃圾及原有道路开挖材料的循环利用提供标准，响应国家绿色环保和循环经济的要求，助力双碳及循环经济发展 | 为建筑垃圾及原有道路开挖材料的循环利用提供了标准，助力了双碳及循环经济发展。 | 14 | 12
总分 | [5 empty] | 100 | 91.978