## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002812085-朝阳办公区消隐改造类项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会朝阳运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 25.551 | 25.551 | 25.4478 | 10 | 99.6% | 9.9596
|  | 其中：当年财政拨款 | 25.551 | 25.551 | 25.4478 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对电路设施和办公场所进行消隐改造，提升安全防护能力，更新低压线路设施，实现一室一闸安全用电，消除分局办公场所安全隐患。 |  |  |  | 更新了低压线路设施，提升了电路设施和办公场所的安全防护能力，实现一室一闸安全用电，消除分局安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程数量 | ≥2个 | 3个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 修缮、改造工程量 | ≥268.72平米 | 约200平米 | 7.5 | 5 | 合同约定为200平米左右。改进措施：科学合理设置绩效目标；项目实施方案及预算变化时需履行预算调整手续
|  | 质量指标 （13分） | 项目按计划完工率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设施有效运转率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年10月上旬开工，工期约60天 | 2024年4月中旬开工，5月底完工，工期约40天 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤25.550978万元 | 25.447798万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 安全保障 | 消除安全隐患，保障分局办公安全 | 消除了安全隐患，保障了分局办公安全 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [5 empty] | 100 | 93.4596