## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002907441-北京市韧性交通评价指标体系研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 59.962 | 59.962 | 48.27 | 10 | 80.5% | 8.0501
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 59.962 | 59.962 | 48.27 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建北京韧性交通评价指标体系，为交通行业韧性交通建设提供技术支持。 |  |  |  | 完成了北京韧性交通评价指标体系的构建，为交通行业韧性交通建设提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成《北京市韧性交通调查报告》 | 1篇 | 2篇 | 5 | 5
|  |  | 形成《北京市韧性交通评价指标体系研究》报告 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展调研/会议次数 | 5次 | 5次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合推进韧性城市建设工作相关文件要求。 | 项目开展符合推进韧性城市建设工作相关文件要求。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年4月底，形成初步工作大纲，完成项目开题评审；2024年9月底，完成北京市公路、轨道交通等行业调查，完成《北京市韧性交通调查报告》,完成中期评审；2024年12月底，完成《北京市韧性交通评价指标体系研究》报告，并通过结题评审。 | 2024年7月初，形成初步工作大纲，完成项目开题评审；2024年10月底，完成北京市公路、轨道交通等行业调查，完成《北京市韧性交通调查报告》,完成中期评审；2024年12月底，完成《北京市韧性交通评价指标体系研究》报告，并通过结题评审 | 12 | 10 | 调研报告出具略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤59.962万元 | 48.27万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 交通运行效率及应急保障韧性水平 | 通过实施本项目有效提高交通运行效率，提升北京市交通行业重点领域韧性能力建设。研究成果为城市交通管理部门提供依据，协助提高城市交通行业重点领域基础设施、运营管理、应急保障韧性水平。 | 提升了北京市交通行业重点领域韧性能力建设。研究成果作为城市交通管理部门提供依据，协助提高了城市交通行业重点领域基础设施、运营管理、应急保障韧性水平。 | 40 | 36 | 完成了相关研究工作，研究成果的应用体现较少
总分 | [5 empty] | 100 | 92.0501