北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门            北京金融法院

项目单位            北京金融法院

项目名称           业务装备费项目

评价单位            北京金融法院

参与评价

中介机构 北京晟灿政通会计师事务所（普通合伙）

评价时间             2025年5月

业务装备费项目绩效评价结论

北京金融法院“业务装备费”项目综合得分92.94分，其中项目决策18.00分，项目过程18.74分，项目产出38.00分，项目收益18.20分。绩效评定结论为“优”。具体评分情况见附件“专家评分汇总表”。

“业务装备费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 18.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.74 |
| 项目产出 | 40.00 | 38.00 |
| 项目收益 | 20.00 | 18.20 |
| 综合评分 | 100.00 | 92.94 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目立项背景	1

2.主要内容及实施情况	2

3.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4

1.绩效评价原则、方式方法	4

2.绩效评价指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	4

1.准备阶段	4

2.实施阶段	5

3.评价分析阶段	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目绩效目标评价分析	7

（二）项目绩效控制评价分析	8

1.资金使用及管理情况分析	8

2.项目组织情况分析	8

3.项目管理情况分析	9

（三）项目产出及效果评价分析	9

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	11

六、有关建议	11

七、其他需要说明的问题	11

北京金融法院2024年度

业务装备费项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项背景

2020年12月30日，中央全面深化改革委员会第十七次会议强调设立北京金融法院是服务保障国家金融战略实施、营造良好金融法治环境、促进经济健康发展的重要举措。北京作为国家金融管理中心，设立金融法院并配备相应业务装备，能够为国家金融战略实施提供有力的司法保障。

北京金融法院按直辖市中级法院设置，主要管辖北京市辖区内应由中级法院受理的金融民商事、行政、执行案件，包括国家金融管理部门因履行金融监管职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件。对在我国境外上市的境内公司及境外公司损害境内投资者合法权益的证券、期货纠纷，以及境外其他金融产品和金融服务的提供者损害境内投资者合法权益的金融纠纷，实行跨区域集中管辖。与北交所管理职能相关的民商事案件和北交所上市公司所涉的证券纠纷一审案件，以全国中小企业股份转让系统有限责任公司和北京证券交易所有限责任公司为被告或者第三人的与证券交易场所监管职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件，亦由北京金融法院管辖。案件类型复杂、标的额大。为保证审判执行工作高效、公正开展，需要有配套保障审判工作程序开展的业务装备费，来支持购置办公设备、审判设施等，提升法院的办案能力和效率。

推进金融审判专业化：金融领域创新活跃，需要通过业务装备费来加强审判系统体系建设，以提高金融审判的专业化水平，适应金融审判工作的特殊需求。

加强金融法治协同：北京金融法院金融法治协同事务中心开展数据协同、政策协同等工作。业务装备费可以为协同事务中心运行提供必要的设备和技术支持，促进金融领域法治协同。

- 2.主要内容及实施情况

为进一步保障办公办案，落实合议、审委会全程录音录像有关规定，加强对重要音视频文件数据灾备建设，为执纪督查提供有力渠道，落实上级部署要求，以及落实市高院关于加强设施建设、补充购置部分警用装备的具体要求，2024年，北京金融法院对合议室、审委会议室、机房等相关设施设备进行完善。合同金额合计172.53万元，其中归属于2024年的业务装备费项目费用为116.87万元。

- 3.资金投入和使用情况

为保证北京金融法院审判执行工作顺利开展，依据北京市财政局和最高人民法院相关设备配备和装备配备标准，购置或更新审判执行办公装备。2024年，北京金融法院根据相关设备配备和装备配备标准等进行测算，申报业务装备费费用120.00万元。2024年2月13日，《北京市财政局关于批复北京金融法院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕0138号）文件，批复2024年金融法院业务装备费项目预算资金120.00万元。北京金融法院业务装备费项目预算申报及批复情况如下：

项目申报和预算批复情况表

金额单位：万元

| 申报单位 | 预算申报金额 | 预算调整金额 | 预算批复金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京金融法院 | 120.00 |  | 120.00 |
| 合 计 | 120.00 |  | 120.00 |

截至2024年12月31日，业务装备费项目实际使用资金116.87万元，资金结余3.13万元，项目预算执行率为97.39%。

- （二）项目绩效目标

为保证北京金融法院审判执行工作顺利开展，依据北京市财政局和最高法院相关设备配备和装备配备标准，用于购置或更新审判执行办公装备。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

依据《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》文件要求，金融法院选定2024年业务装备费项目开展项目支出绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

- 2.绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系（详见附件1）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益20分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2025年4月中旬，北京金融法院委托北京晟灿政通会计师事务所（普通合伙）成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

- 2.实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2025年4月下旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

- 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

- 三、综合评价情况及评价结论

通过评价,项目综合得分92.94分，项目综合绩效评定结论为“优”，具体评分情况见附件2。

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分18.00分。项目绩效目标基本符合国家、主管部门的相关文件精神，符合北京金融法院年度工作计划，与北京金融法院职能密切相关。但评审过程中发现，项目绩效指标的全面性及合理性不足，如在产出指标中缺乏时效指标、产出数量指标仅设定设备数量，未明确设备的采购内容；效益指标仅设定社会效益指标和满意度指标，缺乏项目购置后产生的量化效果。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分18.74分。

项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。该项目预算资金为120.00万元，全部为财政拨款，截至2024年12月31日，业务装备费项目共计支出116.87万元，资金结余3.13万元，项目预算执行率为97.39%。资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，预算经费支出核准单、合同会签单、发票、合同、会议纪要、验收单等附件基本齐全。资金支出符合项目预算批复且严格按照合同规定执行。资金管理制度基本完善，财务记账完整规范，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38.00分。项目产出、效果基本达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，实际支出与计划差异较小。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分18.2分。项目实施后，业务装备费项目便利了法官干警办公办案，合议、审委会过程录音录像，对重要音视频文件数据灾备建设等方面起到了重要作用，为审判工作提供了方便。防范安全风险，保障机关运行，加强金融法院安全设施建设、补充购置部分警用装备，提升了执勤人员的防护。项目实施效益分析支撑不足，服务满意度指标还有提升空间。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目绩效目标评价分析

- 1．目标明确性分析

该项目旨在便利法官干警办公办案，落实合议、审委会过程录音录像，加强对重要音视频文件数据灾备建设，为审判工作提供了方便；防范安全风险，保障机关安全，加强金融法院人员出入通道安全(防撞、核验)设施建设、补充购置部分警用装备，提升了执勤人员的防护等。北京金融法院根据实际需要，依照上级部门相关精神，采购业务装备，促进审判工作提质增效。该项目绩效目标设定了项目预期要达到的目的和效果，绩效目标较明确。

- 2．目标合理性分析

该项目的绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合北京金融法院年度工作计划，与法院职能密切相关；北京金融法院根据实际需求编制项目绩效目标申报表。

- 3．目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，但评审过程中发现，项目绩效指标的全面性及合理性不足，如在产出指标中缺乏时效指标；效益指标仅设定社会效益指标和满意度指标，缺乏项目购置后产生的量化效果。

- （二）项目绩效控制评价分析

- 1.资金使用及管理情况分析

- （1）项目预算管理情况分析

2024年初，北京金融法院业务装备费项目共安排资金120.00万元，全部为财政资金，于2024年2月拨付到位，项目资金到位及时，到位率100%。截至2024年12月31日，业务装备费项目实际支出116.872193万元，结余资金3.127807万元，项目预算执行率为97.39%。预算资金执行情况如下：

业务装备费项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

| 全年预算金额 | 支付进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支付合计 | 第1次 支付 | 第2次 支付 | 第3次 支付 | 第4次 支付 | 第5次 支付 | 第6次 支付 | 第7次 支付 | 第8次 支付 | 第9次 支付 | 第10次 支付 | 第11次 支付 | 第12次 支付 |
| 120.00 | 116.872193 | 0.274593 | 2.60 | 45.44 | 2.84 | 45.44 | 0.458 | 0.89 | 4.20 | 4.00 | 1.20 | 4.9936 | 4.536 |

- （2）财务管理制度制定和执行情况分析

北京金融法院根据《北京金融法院财务管理规定》，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及北京金融法院的财务制度要求。项目资金按照《北京市市级项目支出预算管理办法》进行核算。

- 2.项目组织情况分析

业务装备费项目由北京金融法院综合办公室（财务管理部门）负责组织实施和项目管理，根据预算批复和项目计划做好相关工作，对业务装备费项目执行情况进行全程监管；北京金融法院综合办公室（财务管理部门）负责项目资金支付，对项目资金支出进行逐级把关，通过审核、签批的监督制约流程，严格控制项目资金的支出和使用。该项目组织机构健全，组织分工明确。

- 3.项目管理情况分析

北京金融法院综合办公室负责该项目的组织实施和日常管理。北京金融法院综合办公室（财务管理部门）根据《市级法院项目管理办法（试行）》《内控手册》《财务管理规定》《合同管理制度》《项目管理制度》《北京市金融法院财务管理规定》《北京金融法院一般性支出管理制度》《业务装备管理暂行办法》，统一管理该项目资金支出，根据市财政相关规定，结合北京金融法院实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好资金收支管理工作。该项目管理制度健全，工作开展有序。

- （三）项目产出及效果评价分析

- 1.项目经济性分析

北京金融法院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照北京金融法院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

- 2.项目效率性分析

- （1）项目的实施进度

北京金融法院业务装备费项目整体执行进度控制的较好，资金支付按照合同约定付款方式及支付进度进行审批付款。按照年初制定的产出数量指标，采购设备装备的数量已完成且设备装备已投入运行。

- （2）项目完成质量

北京金融法院设备验收合格率100.00%。运行使用情况良好，验收结果合格，项目完成质量较好。

- （3）项目成本指标分析

2024年项目实际批复资金120万元，截至2024年12月31日实际支付资金116.87万元，结余资金3.13万元，成本结约率为2.61%。

- 3.项目效益性分析

- （1）项目预期目标完成情况

北京金融法院完成设备采购，且过程中经过三方比价，多角度进行比较选择，项目完成质量较好，业务装备费为审判工作提供了资料的长期保存以、提升数据备灾能力，提升当事人参与案件的安全保障和执勤人员的安全防护能力等，也让法官有更多时间专注于办案。

- （2）项目实施对社会的影响

该项目落实对重要音视频文件数据灾备建设，防范安全风险，保障机关安全，加强金融法院人员通道安全(防撞、核验)设施建设、补充购置部分警用装备，对合议室、审委会议室、机房等相关设施设备进行完善。为审判工作提供了专业化装备支撑，提升了北京金融法院审判执行业务的社会影响力。

- （3）项目可持续影响

业务装备费项目通过装备智能化升级，实现了资料的方便长久保存，为审判工作提供了专业化装备支撑，使审判工作持续高效运转。

- （4）服务对象满意度

调查显示，对该项目设备稳定性提升显著效果表示满意，实现了录音录像长期保持，异地实时灾备，可迁移性，以及公共存储池的便捷性，保障机关安全，有效提升安全防护，提高安全处置能力。项目实施的服务对象满意度达86%以上，还有提升空间。

- 五、存在的问题及原因分析

1.对项目实施过程有待进一步加强规范管理。项目单位应从项目的组织机构、人员分工、项目实施（采购、进度安排、过程控制）、项目验收及绩效等环节进一步加强规范管理。

2.项目绩效指标的全面性及合理性不足，如在产出指标中缺乏时效指标、产出数量指标仅设定设备数量；效益指标仅设定社会效益指标和满意度指标，缺乏项目购置后产生的量化效果。

- 六、有关建议

1.根据项目实施流程，明确项目实施时间进度安排、采购方式、项目验收方式等重要环节和内容，提升管理的规范性。

2.加强项目绩效指标设定全面性及细化、量化管理。产出指标应从数量指标、质量指标、成本指标和时效指标反映；效益指标应从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个指标反映项目效益；要结合业务装备费的内容，产出指标中增加时效指标，产出数量指标设定设备数量。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：

1.项目绩效评价指标体系及打分情况表

2.专家评分情况表

2025年5月6日

| 附件：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目： |  | 业务装备费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标解释 |  |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 备 注 |  |  |
| 项目 决策 （20分） |  | 项目立项（6分） |  | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标（8分） |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  | 4.00 | 3.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  | 4.00 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金投入（6分） |  | 预算编制科学性（3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  | 3.00 | 2.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性（3分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  | 3.00 | 2.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 管理 （20分） |  | 资金管理（12分） |  | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  |  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率（4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |  |  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |  |  | 4.00 | 3.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  | 4.00 | 3.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织实施（8分） |  | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  | 4.00 | 3.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  | 4.00 | 3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 产出 （40分） |  | 产出数量（10分） |  | 实际完成率（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量（10分） |  | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |  | 10.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效（10分） |  | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |  | 10.00 | 9.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本（10分） |  | 成本节约率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  |  | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |  |  | 10.00 | 9.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 效益 （20分） |  | 项目效益（20分） |  | 实施效益（10分） | 项目实施所产生的效益。 |  |  | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  |  | 10.00 | 9.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  |  | 10.00 | 9.1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 92.94 |  |  |  |  |  |
|  | 附件：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 评价指标及分值 |  |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 分值 | 专家1 |  | 专家2 | 专家3 | 专家4 |  | 专家5 |  |  | 平均 |  |
|  | 决策(20) |  | 项目立项 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 绩效目标 |  |  | 8 | 5 |  | 5.6 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  |  | 6.2 |  |
|  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 4 | 4 |  | 2.8 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 3.76 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 4 | 1 |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 2.44 |  |
|  |  |  | 资金投入 |  |  | 6 | 6 |  | 5 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 5.8 |  |
|  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 3 | 3 |  | 2.5 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 2.9 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 | 3 |  | 2.5 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 2.9 |  |
|  | 过程(20) |  | 资金管理 |  |  | 12 | 10.8 |  | 11.9 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 11.74 |  |
|  |  |  | 资金到位率 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  |  | 4 | 3.8 |  | 3.9 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 3.94 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 3.8 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 8 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 4 | 4 |  | 3.5 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 3.9 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 4 | 3 |  | 3.5 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3.1 |  |
|  | 项目 产出 （40） |  | 产出数量 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 实际完成率 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 产出质量 |  |  | 10 | 8 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 质量达标率 |  |  | 10 | 8 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 产出时效 |  |  | 10 | 10 |  | 9 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 9.8 |  |
|  |  |  | 完成及时性 |  |  | 10 | 10 |  | 9 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 9.8 |  |
|  |  |  | 产出成本 |  |  | 10 | 10 |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9.2 |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 10 | 10 |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9.2 |  |
|  | 项目效益（20） |  | 项目效益 |  |  | 10 | 9 |  | 9.5 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9.1 |  |
|  |  |  | 实施效益 |  |  | 10 | 9 |  | 9.5 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9.1 |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 10 | 10 |  | 8.5 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9.1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 | 91.8 |  | 90.5 | 93.8 | 93.8 |  | 94.8 |  |  | 92.94 |  |