北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门 北京市财政局

项目单位 北京市通州区人民检察院

项目名称 2024年“办案业务费”项目

评价单位 北京市通州区人民检察院

参与评价

中介机构  北京慧智宏景会计师事务所有限公司

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则及评价方法、评价指标体系、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目管理情况分析	12

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	17

六、有关建议	18

七、附件	18

- 北京市通州区人民检察院

- 2024年度“办案业务费”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号) 等相关文件的规定，北京市通州区人民检察院对2024年“办案业务费”项目的项目决策、项目管理、项目产出和项目效益实施绩效评价,形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

通州院是按照中央政法委、北京市委、最高人民检察院的部署要求，于1997年9月29日正式揭牌成立，办公地址位于北京市通州区玉桥西路85号。

2024年，区检察院在区委和市检察院的正确领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深化落实区委“11311”工作体系，为大局服务、为人民司法、为法治担当，全力保障城市副中心高质量发展。

按照本院检察职能、年度工作任务和工作计划，2024年申报“办案业务费”项目，预算资金494.50万元。

- 2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目按照《北京市人民检察院财务管理暂行办法》里的办案业务费开支范围，结合本单位业务内容，进行列支；包括7大类“1、其他商品和服务支出。包括协助办案费、调查取证费、其他消耗费、检测宣传费、奖励费、理论研究费等。2、办公费。包括其他消耗费、业务资料费。3、邮寄费。4、办案差旅费。5、维修（护）费。6、委托业务费。包括协助办案费 、技术检验鉴定评估费、业务资料费、非检察业务费。7、专业培训费等支出范围。

（2）项目经费支出情况

2024年度，该项目全年共计支出453.22万元，具体为：

①其他商品和服务支出支出 1,800,142.71元：其中：协助办案费 549,415.00 元、调查取证费 5,892.04 元、理论研究费17,200.00元、其他消耗费276,446.14元、检察宣传费 276,411.00 元、业务资料费 117,778.53 元、国家赔偿和司法救助支出 557,000.00 元。

②办公费支出940,651.80元：其中其他消耗费552,892.29

元、业务资料费 387,759.51 元。

③邮寄费支出 343,514.60 元，全部为邮电费支出。

④办案差旅费 209,256.47元。

⑤维修（护）费支出 257,765.00元，全部为业务维修（护）费。

⑥委托业务费支出 537,060.00元：其中协助办案费332,800.00元、技术检验鉴定评估费 4,260.00 元、业务资料费 200,000.00 元。

⑦专业培训费 443,830.00 元。

- 3.项目资金情况

该项目2024年预算批复资金494.50万元，实际支出资金453.22万元，预算执行率91.65%。

## （二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标

按照检察业务费开支范围，保障各项检察业务活动顺利开展，为执法办案、宣传、培训等检察业务提供经费保障，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

- 2.具体绩效指标设置情况

数量指标：刑事案件审查逮捕人数≥300人；

刑事案件审起诉人数≥1000人；

质量指标：检察环节认罪认罚适用率＞90%；

一审服判率＞90%；

时效指标：群众信访程序性回复时效10日内；

成本指标：差旅费占办案经费比例＜8%；

效益指标：家政员、农民工等民事支持起诉案件数＞500件；全力营造法治化营商环境，深入区域重点企业走访家数≥20家；

服务对象满意度：检察官满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，对通州院2024年办案业务费项目执行情况进行绩效评价，衡量和考核通州院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- 2.评价对象

对通州院2024年度“办案业务费”项目，财政预算批复资金494.50万元支出情况开展绩效评价。

- 3.绩效评价范围

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面开展预算绩效评价工作。

## （二）绩效评价原则及评价方法、评价指标体系、评价标准等

- 1.绩效评价原则及方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等相关文件规定，依据通州院提交相关财务和业务材料，绩效评价工作小组对该项目进行预算绩效评价。

- 科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

- 统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

- 激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

- 公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）设定；项目支出绩效评价指标体系框架，产出和效益部分主要依据项目设定的绩效目标设定。

按照绩效评价指标体系设计要求，该项目主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、决策过程、资金分配等内容；二是管理指标(20分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。具体内容见下表：

2024年度“办案业务费”项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 绩效目标（3分） | 目标内容（3分） | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化、量化 | A:设有目标1分； B:目标明确、合理1分； C:目标细化、量化1分。 |
|  | 决策过程（4分） | 决策依据（2分） | 有关法律法规明确规定；项目规划明确；符合年度工作计划；企业服务平台实际问题的需求。 | A:符合法律法规、项目规划1分； B:符合年度工作计划，针对企业服务平台实际问题的需求得1分； 以上C需要提供佐证资料。 |
|  |  | 决策程序（2分） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项止调整履行了相应手续。 | A:项目符合申报条件1分； B:项目申报、批复程序符合管理办法且履行相应手续1分； |
|  | 资金分配（3分） | 分配办法（2分） | 根据需要制定相关资金管理办法；管理办法有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | A：有相应的资金管理办法，且健全规范1分；B：因素全面合理1分。以上A需要提供佐证资料。 |
|  |  | 分配结果（1分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | A：符合分配办法0.5分； B：分配公平合理0.5分。 |
| 项目管理（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 实际到位/计划到位*100% | A:根据项目资金实际到位率计算得分3分。 |
|  |  | 资金到位时效（2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | A:资金到位及时1分； B:不及时但未影响项目进度1分； C:不及时并影响项目进度0分。 |
|  |  | 财务管理（3分） | 财务管理制度的健全与有效性；制度执行严格；会计核算的规范 | A:财管理务制度健全1分； B:严格执行制度1分； C:会计核算规范1分。以上A需要提供佐证资料。 |
|  |  | 资金使用 (2分) | 支出依据合规；无虚列项目支出情况；无截留的挤占挪用情况；无超预算情况。 | A：支出依据合规得2分；B：存在虚列套取、截留、挤占、挪用情况0分。 |
|  | 组织实施（10分） | 组织机构（2分） | 机构健全、分工明确。 | A:机构健全、分工明确2分。B：机构不健全、分工不明确0分 |
|  |  | 支撑条件（2分） | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件。 | A:具备人员、场地和设备等条件2分。B：不具备人员、场地和设备等条件0分。 |
|  |  | 项目实施（2分） | 按计划进度开展；按计划完工。 | A:按计划开展并完成2分； B：未按计划开展并完成0分。 |
|  |  | 管理制度（2分） | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | A:管理制度健全1分； B:严格执行制度1分； |
|  |  | 过程控制（2分） | 实施方案执行的规范性 | A：实施方案执行的规范性2分；B：实施方案执行不规范性0分。 |
| 项目绩效（70分） | 项目产出（4０分） | 数量指标（10分） | 刑事案件审查逮捕人数大于300人；（5分） | A:逮捕人数不少于300人5分； B：逮捕人数少于300人0分 |
|  |  |  | 刑事案件审起诉人数大于1000人；（5分） | A：起诉人数不少于1000人，5分；B：起诉人数少于1000人，0分； |
|  |  | 质量指标（20分） | 检察环节认罪认罚适用率大于90% | A：适用率不低于90%得10分；B：适用率低于90%得0分。 |
|  |  |  | 一审服判率大于90% | A：服判率不低于90%得10分；B：服判率低于90%得0分。 |
|  |  | 时效指标（10分） | 群众信访程序性回复时效10日内；（10分） | A：10日内回复10分； B：10日后回复0分。 |
|  |  | 成本指标（10分） | 差旅费占办案经费比例小于8% | A：比例低于8%得10分；B：比例高于8%得0分。 |
|  | 项目效益（3０分） | 社会效益（12分） | 家政员、农民工等民事支持起诉案件数大于500件 | A：支持起诉案件数不少于500件12分； B：支持起诉案件数少于500件0分。 |
|  |  | 可持续影响（11分） | 全力营造法治化营商环境，深入区域重点企业走访家数大于等于20家 | A：企业走访家数不少于20家11分； B：企业走访家数少于20家0分。 |
|  |  | 服务对象满意度指标（7分） | 检察官满意度 | 项目实施的服务对象满意度达90%（含）以上得7分；满意度达７０％—90%得5分，６０％—７０得3分；６０％以下不得分。 |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |

- 3.绩效评价方法

根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

- 4.绩效评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组制定了该项目的评价实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。为确保绩效评价工作的客观公正，严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

- 1.准备评价阶段。

通州检察院成立了绩效评价工作小组，工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料。

- 2.收集整理资料，进行初步审核。

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，工作小组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。工作小组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，填写初步审核情况表，并将结果与项目责任部门进行沟通。

- 3.资料分析，形成工作底稿。

在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

- 4.评价分析

工作小组开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿，作为预算项目绩效管理的参考依据。

- 5.出具报告

工作小组将本次成果报告及项目资料及时进行归档管理。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024年度该项目绩效评价综合得分85.69分，其中项目决策6.68分、项目管理13.81分、项目效益65.20分，绩效评定结论为“良”。

2024年度“办案业务费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 6.68 |
| 项目管理 | 20.00 | 13.81 |
| 项目效益 | 70.00 | 65.20 |
| 综合得分 | 100.00 | 85.69 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性评价分析

该项目立项，为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，为大局服务、为人民司法、为法治担当，全力保障城市副中心高质量发展。通州院将办案业务费进行项目化管理，根据单位近三年平均支出水平及案件量测算，结合司法体制改革、作为最高人民检察院行刑反向衔接工作试点院等工作情况，2024年该项目申报财政预算为494.50万元，主要用于干警日常办案外出开支。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目严格按照《北京市通州区人民检察院预算管理办法》规定的程序执行预算编制工作。

评价分析认为，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；决策程序较科学、规范。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报预算，符合全面预算绩效管理需求并事前经过单位集体决策。

- 2.绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目按照通州院总体工作部署，设置了较为明确的总体目标，在申报2024年预算时填制了“绩效目标表”，按照该项目检察业务费开支范围，保障各项检察业务活动顺利开展，为执法办案、宣传、培训等检察业务提供经费保障的目标。绩效目标适应了2024年工作任务和工作计划，但项目绩效目标设定内容较为简单、较为笼统，不够细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据绩效目标，设定了“各项检察业务顺利开展”的质量指标，成本指标控制在预算批复数内、满意度指标为“检察官满意度≥95%”等考核指标，确保工作办案顺利开展，对绩效目标管理具有一定的指导性。

但该项目产出指标和效益指标设定较为笼统，其中数量指标未结合本年度办案业务工作计划，细化具体完成工作内容，质量指标设置没有具体标准，效益指标为定性内容，无量化标准，可操作性不强。

评价认为，该项目制定了绩效目标，与实际工作内容具有一定的相关性；项目预期产出效益和效果较为符合正常的业绩水平，按照绩效目标分解为各绩效指标进行考核，但绩效指标细化量化不足，不能清晰反映绩效指标与预算匹配程度、与项目目标任务数或计划数不够对应。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性评价分析

该项目预算编制参照本院近三年平均支出水平及案件量测算，具有一定合理性。同时结合高质效检察履职、强化法律监督作为主责主业、作为最高人民检察院行刑反向衔接工作试点院等工作要求，针对项目预算金额可能出现的变化作出了提前应对，进一步保障了项目预算编制的科学性。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金分配依据《通州区人民检察院预算管理办法》、《通州区人民检察院经费支出管理办法》《通州区人民检察院预算绩效管理办法》等制度，结合项目绩效目标和绩效指标内容，对项目预算资金分配进行内部审核，结合实际需求和办案业务要求，对预算资金进行分配，该项目资金分配额度具备一定的科学性和合理性。

评价认为，该项目内容符合单位工作任务，项目总体绩效目标具有一定的指导性，实际执行预算资金支出方向与本年工作完成情况基本相符；但项目预算资金分配依据不够充分，与工作任务要求对应性不强。

## （二）项目管理情况分析

- 1.资金管理及管理情况分析

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率=（实际到位资金/财政预算资金）×100%=（494.50万元/494.50万元）×100%=100%。

- 预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（453.22万元/494.50万元）×100%=91.65%。

（3）资金使用合规性

该项目资金全部按检察业务费开支范围使用，主要包括协助办案费、调查取证支出、技术检验鉴定评估支出、检察宣传费支出、办案差旅费支出、专业培训费支出、理论研究费支出、业务资料费支出、国家赔偿和司法救助支出、消耗费支出、业务维修（护）费支出等。项目资金的支付经过了部门主管院领导和财务分管院领导、涉及三重一大的支出经集体决策逐级审批，项目进行了独立核算

评价认为，该项目支出管理符合国家财经法规、财务管理制度以及本院内部控制制度等要求；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

- 2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性评价分析

按照北京市财政局预算管理要求和北京市检察院下发的《北京市人民检察院检察业务费开支范围》《北京市人民检察院财务管理暂行办法》，通州院明确了财务和预算相关内部制度规定，结合实际情况制定了本院的预算管理办法、预算绩效管理办法、经费支出管理办法、采购管理办法等内控制度，对项目规范执行提供了制度保障。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目能够按照《北京市人民检察院检察业务费开支范围》《北京市人民检察院财务管理暂行办法》及本院内部控制制度规范执行，一是在院领导领导下，归口部门全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理。二是依据预算及采购制度规定执行采购程序，项目调整及支出调整手续均完备，项目中涉及的合同、验收报告、技术鉴定等资料均齐全并及时归档。三是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位。

评价认为，通州院制定的与项目管理相关内部控制制度较为健全完善，制度执行有效；项目涉及的合同、验收等资料齐全并及时进行归档。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量指标

2024年，通州院主要办案情况如下：

2024年度，贯彻总体国家安全观，依法打击各类刑事犯罪，全年批准逮捕976人，提起公诉1748人，同比分别增长8.57%、6.13%。突出打击网络涉政谣言、跨多省邪教组织等危害政治安全犯罪，从严从快办理敲诈勒索建筑工地恶势力团伙案，获中央扫黑除恶督导组高度肯定。高质效办理一批“零口供”网络侵财案、利用虚拟货币实施电信诈骗案、销售同屏监控软件侵犯个人信息案等新型侵犯公民人身权利、财产安全犯罪案件。结合办案推动金融、网络、交通、安全生产等重点领域依法治理，全年受理扰乱公共秩序类犯罪案件为近3年来最低，危害公共安全类犯罪案件为近5年来最低，副中心社会治安秩序持续优化。

- 2.产出质量指标

全面准确贯彻宽严相济刑事政策，对犯罪性质和社会影响特别恶劣的，依法从严追诉、不予从宽；对轻罪案件特别是因邻里纠纷、家庭矛盾等引发的轻微刑事案件，尽量依法从简从快从轻处理。对依法可不批准逮捕和犯罪情节轻微、不需要判处刑罚的，不批准逮捕365人、不起诉462人。依法适用认罪认罚从宽制度，检察环节认罪认罚适用率90.70%，一审服判率97.43%，在惩治犯罪的同时最大限度释放司法善意，减少对抗、增进和谐。

- 3.产出时效指标

- 践行新时代“枫桥经验”，落实检察信访法治化要求，畅通信、访、网、电、视频“五位一体”信访受理渠道，实现群众信访7日内程序性回复和3个月办理过程或结果答复100%。主动融入“副中心有我”社会动员体系，深入推进信访矛盾源头治理，坚持将风险评估、纠纷排查、释法说理、社会稳控贯穿到案件办理全过程，采取领导干部接访下访、包案办理、公开听证等多种形式推进矛盾实质性化解，选派检察官参与街乡镇法律咨询、矛盾调处、普法讲座，着力打造“群众家门口的检察院、老百姓身边的检察官”。

- 4.产出成本指标

2024年该项目实际支出了453.22万元，在保证通州院办案业务顺利开展不受影响的情况下，差旅费支出2.093万元，占办案经费比例4.62%，支出按照院差旅费管理办法要求执行，对成本支出有效控制。

- 评价认为，通州院产出指标效果达到了绩效目标的要求，高质量完成年度工作任务，绩效指标考核内容具备一定的合理性，但各产出指标设置内容较为笼统，与年度总体工作部署和年度计划对应性不强。

- （四）项目效益情况

- 1.项目可持续影响评价分析

该项目扎实推进“检察护企”专项行动，围绕副中心塑建“三最”营商环境推出检察护企“十条”意见，建立“四通护企”工作机制，助力企业安心经营、放心发展。聚焦文化旅游、产业园区、医疗教育等领域重大项目建设，建立检察服务保障“三大文化设施”基地，搭建中关村通州园“高精尖”“中小微”检企联络平台，听需问计安贞医院通州院区、人民大学通州校区等医疗教育项目，助推产业集聚成势、集群发展。扎实推进检察长、副检察长、各部门负责人挂点服务辖区企业机制，深入20余家区域重点企业走访问需、普法座谈、纾难解困，把法律监督服务送到企业“家门口”。

- 2.项目社会效益评价分析

扎实推进“检护民生”专项行动，联动区公安、法院、人社、妇联等10家单位成立“检心守护联盟”，聚力保护特定群体权益，高效办理涉快递员、外卖员、网约家政员、农民工等民事支持起诉案件950余件，成功讨薪630余万元。坚持“有关爱无障碍”，推动完善全区无障碍设施建设23处，监督撤销一起挂案长达22年当事人为残疾人的案件。守护“校园内外平安”，依法严惩侵害未成年人犯罪31件35人，25名检察官担任法治副校长开展法治巡讲等活动60余次，依法办理区首例支持起诉指定监护人案，让8岁残障儿童“幼有所养”。

- 3.满意度评价分析

作为副中心检察工作“具有首都元素、北京元素、副中心元素”，通州院作为北京唯一一个集体，荣获最高人民检察院记集体一等功。通州院围绕突出服务大局、突出保障民生、突出营造法治环境等重点任务为抓手，助力高质量发展；但该项目办案业务情况尚无对检察官满意度调查取样，缺少相关资料的归集，绩效成果的相关佐证资料不充分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

- （一）主要经验及做法

- 按照市财政及相关法律法规要求，加强预算管理内控制度执行，对各项经费支出加强事前审批、严格规范财务报销手续，做到“无计划，不支出”，使各部门的财务管理意识逐步提升。

- （二）存在的问题

- 1.项目决策方面存在的问题

该项目绩效目标设定内容较为简单、绩效指标不够全面、考核内容可操作性不强；项目效益指标多为定性描述未量化，绩效可实现程度衡量依据不足，不利于对项目绩效考核及评价。

- 2.项目效益方面存在的问题

该项目实施产生效益效果证明资料归集不够充分，绩效效果总结不完善，不能充分体现本院检察办案工作社会效益的影响程度。

该项目缺少服务对象满意度调查资料，满意度指标执行的效果体现不足。

- 六、有关建议

（一）加强对绩效指标体系的认识与理解，合理设置绩效目标，增强绩效目标明确性，做到细化、量化、可衡量。

- 加强项目决策依据的充分性，根据实际情况细化预算编制依据，增强绩效指标体系的可考核性。

（三）注重项目产出和效益资料的归集、证明材料的完整性；应结合项目实际开展内容，开展服务对象满意度调查工作，增强满意度证明材料的支撑力度，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，为项目立项决策、过程管理提供绩效管理参考依据。