## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展课题项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 278.59 | 10 | 92.86% | 9.2863
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 278.59 | - | 92.86% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 重点针对大气、水、生态、土壤等领域开展基础性和应用类、技术开发类研究，主要研究方向为颗粒物源解析、典型行业VOCs排放特征研究、水污染控制过程研究及低碳技术研发、新污染物相关理论和技术研究、水生态系统水生生物研究、生态系统质量评价与生态功能提升技术研究、生物多样性保护理论与方法研究、绿色低碳发展与技术创新研究等。 |  |  |  |  | 通过采样、数据收集、模型优化等工作，为后期开展定量分析积累数据，深入探究大气、水、生态、土壤等领域生态环境问题，揭示 EDCs 在微塑料和老化微塑料上的吸附机理，完成北京市典型医院现场调研监测、北京市两栖动物城市化影响室外调查和数据分析、VOCs变化规律、反应活动性和来源分析等研究内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利数量 | 4个 |  | 7个 | 20 | 20 | 课题研究顺利，科研积极性高，形成专利申请需求。改进措施：复盘年度专利申请情况，提高目标设置合理性。
|  |  | 现场调研次数 | 12场次 |  | 4场次 | 20 | 15 | 前期对调研需求预估不够准确。改进措施：加强前期评估、完善调研方案设计。
|  |  | 发表论文、研究报告 | 5篇 |  | 7篇 | 20 | 20 | 项目进展顺利，实验数据与理论丰富，为论文撰写、发表提供充足素材，多篇论文同步进入发表阶段。改进措施：结合近三年论文产出数据、研究团队规模，合理预估年度论文发表数量，提高计划准确性。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为北京市环境质量改善提供支撑 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2863
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。