## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 一分检信息化运维费
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院第一分院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院第一分院（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110.85 | 110.85 | 110.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110.85 | 110.85 | 110.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了满足检察事业信息化管理需要,更好地贯彻落实党组工作安排，保障信息化系统规范化、安全可持续性发展，提高应急响应处理的能力，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进信息化系统故障处理响应速度，提高各部门干警的工作效率，规范和完善日常巡检制度和流程，加强提前预警预处理机制全面和具体的提升服务的能力，申请信息化运维费，其中包括：一、应用支持服务；二、IT基础设施运维服务；三、信息化业务支撑服务；四、服务管理等内容。 |  |  |  |  | 对我院信息系统进行了软件维护、硬件维护和系统维护，保障了各类信息系统的正常运作，支撑了相关检察业务的开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 专项系统数量 |  | 6个以上（含） | 6个系统 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 各信息系统运行稳定、安全 |  | 保障系统正常运行 | 保障系统正常运行 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 运维服务时间 |  | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障信息系统安全稳定运行，保障检察业务网上办案办公 |  | 确保各信息系统能够辅助检察各项检察工作，规范业务流程 | 确保各信息系统能够辅助检察各项检察工作，规范业务流程 | 15 | 12 | 效益效果资料体现有待加强，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 可持续影响指标 | 对检察工作的保障影响 |  | 保障我院履行检察职能 | 保障我院履行检察职能 | 15 | 13 | 效益效果资料体现有待加强，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目执行成本 |  | ≤110.85万元 | 110.85万元 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查全面性及规范性有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。