项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆数字资源建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | | 实施单位 | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 28.310000 | | 28.310000 | 28.310000 | 10 | | 100% | 10 | |
| 其中：  当年财政拨款 | | 28.310000 | | 28.310000 | 28.310000 | 10 | | 100% | 10 | |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | — | | — | — | |
| 其他资金 | | — | | — | — | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为学校图书馆数字资源建设，服务于教师和各层次学历教育学生的教育教学全过程，提高教师和学生专业综合知识水平，丰富教师和学生获取知识的途径，使教师和学生能够学习和掌握更多的专业知识，进一步提升师生综合素质。 | | | | | | 本项目通过系统化建设学校图书馆数字资源，全面实现年度绩效目标。在资源保障方面，构建了覆盖多学科领域的数字资源体系，整合海量电子图书、中外文期刊数据库及专业教学视频资源，显著提升资源可及性与服务覆盖面，有效支撑教师教学备课、科研创新以及学生课程学习、学术研究等全过程需求。推动数字资源深度融入课堂教学实践，促进科研成果产出与教学能力协同发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中国知网数据库 | | 医药职大知识资源总库、临床诊疗决策知识系统、党校知识服务平台(标准版）、中医药系列知识服务平台。 | | 医药职大知识资源总库、临床诊疗决策知识系统、党校知识服务平台(标准版）、中医药系列知识服务平台。 | | 10 | 10 | | — |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥99% | | 100% | | 5 | 5 | | — |
| 设备质量 | | 达到国家标准 | | 符合国家标准 | | 5 | 5 | | — |
| 产品满意度 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | — |
| 时效指标 | 验收完成时间 | | 2024年10月  底前 | | 2024年4月 | | 10 | 10 | | — |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 28.310000  万元 | | 28.310000  万元 | | 10 | 10 | | — |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节省资料检索成本和时间 | | 优 | | 优 | | 10 | 10 | | — |
| 社会效益  指标 | 资源库学习用户总数 | | 500以上 | | 655 | | 10 | 10 | | — |
| 可持续影响指标 | 为师生提供更好的教学保障 | | 优 | | 优 | | 10 | 10 | | — |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 99% | | 5 | 5 | | — |
| 教师满意度 | | ≥95% | | 100% | | 5 | 5 | | — |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | — |