项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学资源建设类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | | | 实施单位 | | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 28.955160 | 27.480000 | | 27.480000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | | 28.955160 | 27.480000 | | 27.480000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总  体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过完成本项目，制作内容丰富的教学资源，把专业课程的特点引入教学实践，改进教学方法，有效调动学生学习的积极性，引导学生积极思考、乐于实践，提高学习效果，进而不断提高教学质量。通过在教学中合理利用现代教育技术手段，实现教学方式的多样化和信息化，同时达到节约教学成本、提高教学效率、优化教学质量的目的。 | | | | | | 通过实施本项目，制作教学资源课件。以动画微课件的形式，使课堂及教材变得生动活泼，有助于学生理解课程知识点的原理，使知识点更加具体化和形象化，避免了单纯讲授知识点的枯燥，还帮助学生树立、培养对中医药文化的自信，增强学生学好中医药的信心及自觉性、主动性。通过实施本项目还进一步丰富教学资源库。该库是教师重要的教学素材，方便学生随时在线学习，可以足不出户学习辨识药用植物和中药材，学习中药药理、药效、临床应用等知识，可以有效提高教学质量和效果，更好地实现培养目标，提升人才培养质量。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量 指标 | 《医古文˙扁鹊传》 | | | 1 | | 1 | | 10 | 10 | — | |
| 《中药化学成分的提取——溶剂提取法》 | | | 1 | | 1 | |
| 中药图谱资源库四期建设 | | | 1 | | 1 | |
| 质量 指标 | 资源库活跃资源和用户占比 | | | ≥90% | | 92% | | 9 | 9 | — | |
| 专家评审合格率 | | | ≥95% | | 100% | | 9 | 9 | — | |
| 时效 指标 | 各项任务完成及时率 | | | ≥95% | | 100% | | 9 | 9 | — | |
| 编审工作完成率 | | | ≥95% | | 100% | | 9 | 9 | — | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 促进高等教育优质资源共享 | | | 优 | | 良 | | 7 | 5 | 支撑材料不充分，进一步补充完善相关资料。 | |
| 促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | | | 优 | | 优 | | 7 | 7 | — | |
| 经济效益指标 | 资源库社会学习用户总数 | | | ≥1000人次 | | 550人次 | | 7 | 4 | 支撑材料不充分，进一步补充完善相关资料。 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目执行总成本 | | | ≤28.95516  万元 | | 27.480000万元 | | 18 | 17 | 支出成本因项目需求调整发生变动。 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | | 98.70% | | 5 | 5 | — | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 94 | — | |