## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000428456-幼儿园专用设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京市公安局幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.03 | 9.2242 | 8.7442 | 10 | 94.8% | 9.4796
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10.03 | 9.2242 | 8.7442 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，以保障班级教学活动正常开展，改善教职工工作环境，满足园所发展需要。 |  |  |  | 通过相关设备的购置及使用，有效改善了幼儿在园生活条件，保障了教学班级教学活动正常开展运行，满足园所发展需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购空调 | 11台 | 11台 |  | 10 | 10
|  |  | 采购会议椅 | 16件 | 16件 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购置专用资产质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 购置专用资产周期时间 | 60天 | 60天 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园专用设备购置成本 | ≤9.2442万元 | 8.7442万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 有效改善班级内幼儿生活配套设备，提高幼儿在园生活条件。保障教学班级教学活动正常开展运行，满足园所发展需要 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | 6年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、教职员工满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.4796
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。