## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002444117-禁毒科技中心通用业务技术装备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京市公安局禁毒科技中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.84 | 17.5038 | 17.5038 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 19.84 | 17.5038 | 17.5038 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展业务技术装备购置项目工作，保障日常工作正常运行并顺利开展检验鉴定和现场取样工作，确保首都禁毒工作有序开展。 |  |  |  | 项目实施保障了日常工作正常运行并顺利开展检验鉴定和现场取样工作，确保了首都禁毒工作有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务技术装备购置数量 | ≥39件 | 39件 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 6月 |  | 10 | 10
|  |  | 装备购置验收完成时间 | ≤2024年6月30日 | 2024-06-20 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通用业务技术装备购置金额 | ≤17.5038万元 | 17.5038万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  | 70400
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，保障日常工作正常运行并顺利开展检验鉴定和现场取样工作，确保了首都禁毒工作有序开展 | 良 | 优 |  | 10 | 10
|  |  | 日常工作正常运行保障率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。