北京市西城区人民检察院

2024年度安保安检工作经费

绩效评价报告

# 目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、

评价标准等	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、附件	15

北京市西城区人民检察院2024年度
“安保安检工作经费”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等制度规范文件要求，结合《北京市财政局关于开展2025年预算绩效管理相关工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）的工作安排，西城检察院对2024年度“安保安检工作经费”项目的预算资金支出绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京市西城区人民检察院总建筑面积34136.36平方米，设置西门、东北门门卫两处、中控室一处、车库地下B1.B2.B3三层。因西城检察院为涉密单位，为确保院内安全，需在两处门岗，东北门安排24小时值班、西门值班时间早8点至9点，晚17点30分至19点。地库内设置停车场，上下班高峰期需对车场停车进行引导，维护车场秩序。因办公大楼基础设施设备陈旧老化，消防等安全问题突出，安全隐患较多，为及时发现安全隐患并及时处置，提升安保防控的综合效率，确保办公办案场所正常的工作秩序，为干警创造良好的生活环境，依据《中华人民共和国消防法》等有关规定，安保需实行24小时安全巡逻。西城检察院南厅（服务大厅）、一楼（中厅金融基地）设置安检一处，安保人员需熟练使用安检仪，对来访人员进行安检、引导、秩序维护等工作，并协助处置处突事件。

- 2024年，西城检察院全年受理案件5679件，审结5229件。西城检察院办公办案地址位置环境比较复杂，来访群众人次较多，安检安保工作压力很大。

为了保障机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务；做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控消防安全等检查工作，保障检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。西城检察院申请财政资金保障安保安检工作，通过委托相关服务公司配备专业保安人员为西城检察院提供各项安保安检服务。

- 2.主要内容

- 2024年，该项目主要用于西城检察院机关场所安检、接待引导、秩序维护、安全保卫、滞留人员劝返、制止违法行为、协助处置违法突发事件等；院区巡逻、门卫值守、义务防火、防盗、防破坏、紧急疏散、防汛抢险，安全检查、防范和制止损害干警安全的行为和事件发生，对各类危险物品进行控制，对车辆停放进行规范管理，对甲方组织的大型活动、各种突发事件、日常工作、临时性工作配合等事项做好服务工作，确保办公办案场所的安全和工作秩序。

- 3.项目实施情况

- “安保安检工作经费”主要由西城检察院的办公室（行政事务管理部）组织实施。实施范围分别为西城检察院的安保安检服务。

- 4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024年，根据北京市财政局《关于批复北京市西城区人民检察院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕112号），市财政批复项目预算113.52万元，资金到位率100%，项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，该项目实际支出113.52万元，预算执行率100%。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

- 保障全院机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务； 做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控消防安全等检查工作，保障检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。

- 2.阶段性目标

- 产出数量指标：22名安检员。

- 产出质量指标：保障办案人员、办案场所、设施安全。产出时效指标：及时处理突发情况。

- 产出成本指标：项目成本不超过113.52万元。

- 社会效益指标：维护正常办公秩序，保证检察院正常履行检察职能，降低各类风险发生的几率，从而起到防护作用。

- 可持续影响指标：充分发挥单位职能，保障各项检察业务工作有序开展，维护社会安全稳定，强化法律监督等方面具有可持续性。

- 服务对象满意度指标：干警满意度	达到95%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

通过对西城检察院2024年度安保安检工作经费项目开展绩效评价，全面、客观地反映该项目使用财政资金的绩效实现情况。一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度安保安检项目预算资金安排提供参考依据。

- 2.评价对象

- 绩效评价对象为西城检察院2024年度“安保安检工作经费”项目，预算资金113.52万元。

- 3.评价范围

- 绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

- （1）决策情况；

- （2）资金投入管理和使用情况；

- （3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

- （4）实现的产出情况；

- （5）取得的效益情况；

- （6）其他相关内容。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则、评价方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的绩效目标进行综合评价。

- 2.绩效评价指标体系、评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)相关精神，结合项目特点，按照绩效评价计划标准即以该项目预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准，最终确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、服务对象满意度等内容。具体见表1：

表1：“安保安检工作经费”项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益 （30分） | 项目效益 | 产生的社会效益 | 10 | 维护公共安全 |
|  |  | 产生的可持续影响 | 10 | 能够在预防、减少违法犯罪等方面起到积极作用。 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 院全体人员对安保安检服务工作满意率达到90%。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

评价指标体系总分值为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

### 1.准备阶段

2025年5月，开始对该项目进行绩效评价。围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制，并根据绩效评价要求收集相应资料。

### 2.实施阶段

进行现场调研，对所收集的资料进行查验、查对、整理分析，完善绩效报告，形成绩效报告终稿；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2025年5月底，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、及对现场评价中发现的问题与项目负责人员进行了沟通，并根据沟通情况对该项目进行综合评价。

### 3.评价分析阶段

根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

“安保安检工作经费”项目综合得分89.5分，其中，项目决策8.0分、项目过程18.0分、项目产出39.0分、项目效益24.5分，项目综合绩效评定结论为“ 良 ”。具体情况详见表2。

表2：“安保安检工作经费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.0 | 8.0 |
| 项目过程 | 20.0 | 18.0 |
| 项目产出 | 40.0 | 39.0 |
| 项目效益 | 30.0 | 24.50 |
| 综合得分 | 100 | 89.5 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 项目决策指标，满分10.00分，评定得分为8.0分。

- 1.项目立项

- 该项目主要目标是通过安保安检工作，维护西城检察院全院机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务；做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控消防安全等检查工作，保障我院检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。该项目立项依据较为充分。

- 2024年3月，根据北京市财政局《关于批复北京市西城区人民检察院2024年预算的函》（京财公检法指〔2024〕112号）批复该项目预算113.52万元。

- 2.绩效目标

- （1）绩效目标合理性评价分析

- 该项目制定了总体绩效目标，在申报2024年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标，明确了保障全院机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务；做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控消防安全等检查工作，保障我院检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。

- （2）绩效指标明确性评价分析

- 该项目根据总体绩效目标设定了具体的绩效指标，明确了项目的绩效质量、效果指标，并按照产出指标和效益指标细化分解了项目具体工作任务。

- 项目绩效目标与实际工作内容虽然相关，但仅是任务描述；还存在绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标未设置数量指标未结合实际需求，细化具体项目、岗位安排多少人员等数量指标内容，设置较为笼统；部分质量指标不明确，缺乏评价有效性；该项目未设置成本指标，无法反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

- 3.资金投入

- （1）预算编制科学性评价分析

- 在西城检察院大楼各设定岗点安排人员22人，按照人员数量及相关标准编制预算113.52万元。

- 综上该项目内容符合单位现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。

- （2）资金分配合理性评价分析

- 该项目预算资金根据需求进行合理分配，根据合同约定及项目实施进度的具体服务内容分2次进行支付，在预算资金分配方面，结合总体绩效目标和绩效指标内容，对项目预算资金分配进行了内部审核。

- （二）项目过程情况

- 项目过程指标，满分20.0分，评价得分为18.0分。

- 1.资金管理

- （1）资金到位率评价分析

- 该项目的资金到位率为=（实际到位资金/预算资金）×100%=（113.52万元/113.52万元）×100%=100%。

- （2）预算执行率评价分析

- 该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（113.52万元/113.52万元）×100%=100%。

- （3）资金使用合规性

- 按照与安保安检服务供应商签订的合同，实行半年付。根据单位《预算项目管理办法》、《经费支出管理办法》等制度进行财务管理。项目进行了独立核算，分批次每半年定期支付安保安检费用，每笔支出均有完整的审批程序和手续符合结清项目款项要求，财务数据真实、准确。

- 2.组织实施

- （1）管理制度健全性评价分析

- 西城检察院建立了较为完善内部控制制度，明确了财务和项目管理方面相关制度规定。

- 一是合同管理方面，根据《中华人民共和国民法典》及相关的规章制度，单位结合实际情况制定了《北京市西城区人民检察院合同管理办法（试行）》等内控制度。

- 二是采购管理方面，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及北京市采购管理相关文件规定，制定了《北京市西城区人民检察院采购管理办法（试行）》管理制度。

- 综上，该项目涉及的管理制度相对健全完善，上述财务和项目管理制度对项目顺利实施的提供了政策保障。

- （2）制度执行有效性评价分析

- 该项目执行能够按照内部控制制度规范执行，在院领导领导下，办公室（行政事务管理部）全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理和考核工作，该项目资金拨付有完整的审批程序；项目财务和项目管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目。

- （三）项目产出情况

- 项目产出指标，满分40.00分，评价得分为39.0分。

- 1.产出数量 实际完成率评价分析

- 计划：安保安检服务项目提供22名安检人员。

- 实际：2024年西城检察院已完成安保安检人员22人。

- 2.产出质量 质量达标率评价分析

- 计划：保障办案人员、办案场所、设施安全。

- 实际：已通过年初计划完成全年质量指标，有效减少了外来人员违规进入事件和应对突发事件的紧急措施。

- 3.产出时效 完成及时性评价分析

- 计划：及时处理突发情况。

- 实际：根据安保安检服务供应商的服务方案，保障了该项目的执行，能够及时处理突发情况，产出时效性较好。但绩效指标设置较为笼统，未体现整个项目的实施进度，不够细化。

- 4.产出成本 成本节约率评价分析

- 计划：控制项目成本不超过113.52万元。

- 实际：西城检察院2024年安保安检合同金额113.52万元，实际支付113.52万元。按照合同约定配备安保安检人员22人，并保证了每天24小时有人轮班在岗。截至2024年12月，该项目实际支出113.52万元，未超出预算控制数。

- （四）项目效益情况

- 项目效益指标，满分30.00分，评价得分为24.50分。

- 1.项目效益评价分析

- 该项目的实施，完成了对单位配备安保安检人员22人 ，保障了检察工作有序开展，提升了检察工作效率，维护良好检察工作氛围、社会稳定的作用效果显著。

- 但该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效资料不能充分体现该项目实施对维护社会稳定的社会效益。

- 2.满意度评价分析

- 该项目的实施，基本符合年初绩效目标的要求，全院干警人员满意度的调查问卷不足。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 西城检察院开展预算绩效评价工作，得到各级领导高度重视，要求牢固树立预算绩效管理意识，督促各相关部门在评价工作过程中积极配合，保障绩效自评工作有效开展。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标设置细化程度有待进一步提升。

- 由于产出绩效指标设置不够合理、准确、量化，且缺少计划事件安排，考核、验收依据等，产出数量与需求设置存在较大差异，产出质量达标率、完成及时性虽按期完成，但均无依据支撑。如产出数量指标中安保安检人员数量未根据不同的岗位内容分类细化；质量指标与产出内容对应性不够充分；时效指标未结合关键性时间节点进行设置。

- 2.项目效果实现程度呈现不够充分。

- 项目绩效资料归集不够完整，项目绩效呈现不够充分。该项目虽然有效保障了西城检察院的办公办案安全，减少了事故发生，但未对该项目整体情况进行验收总结，对于项目管理成果证明材料归集较少，不足以体现项目全年实施的效益效果。此外效益指标设定较为宽泛，通过纵向、横向比较对实现效果进行总结分析的相关资料不充分，导致项目效果实现程度呈现不够。

- 六、有关建议

- （一）加强绩效目标研究，科学、合理设置绩效指标

- 一是建议项目单位结合项目总体绩效目标，合理分解并细化年度绩效目标和指标，做到重点突出、相应匹配，确保绩效目标设置为与项目实施内容及预算支出方向相符，为年度工作任务安排提供有效指引。二是加强对预算绩效管理文件的研究学习，在深入分析项目实施内容的基础上，全面设置符合项目实际的、合理且易于考量的产出及效果指标，为后续开展绩效评价工作提供科学合理的考核标准。如数量指标应进一步明确安保安检人员数量、岗位数量。

- （二）进一步提升项目精细化管理水平，充分体现实施效益效果

- 一是建议合理设置绩效指标，增强指标可考核性，进一步完善绩效指标内容，细化进度指标的各阶段任务和时间节点。二是建议加强项目管理，制定项目实施方案，明确管理责任、保障措施等内容，加大对服务机构履约能力、保安人员服务质量的监督考核力度，规范实际与需求偏差纠正书面手续，逐步提高项目精细化管理水平。

- 七、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.项目支出指标体系及评分情况表

## 附件1.项目预算执行情况表

| 项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 安保安检工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 |  | 预算批复 |  | 资金到位情况 |  |  |  | 预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 本年支出进度(%) | 执行差额 |  |
|  |  | 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  |  |  | 执行差额数 | 差额原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 |  | 113.52 | 113.52 | 113.52 | 113.52 |  | — | 113.52 | 79.464 | 79.464 | 79.464 |  | 34.056 | 34.056 | 34.056 | 100% | 0 |  |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写； 2.执行差额数=预算执行-预算批复（16=7-1）； 3.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8；项目本年支出进度:15=8/1*100%； 4.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 （2024年度） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 安保安检工作经费 |  | 金额单位：万元 |
| 绩效目标 完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 1、保障全院机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务； 2、做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控消防安全等检查工作，保障我院检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。 | 无 | 已按要求完成全年任务。 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 113.52 | 113.52 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 113.52 | 113.52 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 安保安检工作经费 | 113.52 | 113.52 |
|  | 合 计 | 113.52 | 113.52 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

## 附件3.项目支出指标体系及评分情况表

“安保安检工作经费”项目绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 （10分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 项 目 过 程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 3 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 项目 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 | 10 |
| 项目 效益 （30分） | 项目效益 （20分） | 产生的社会效益 | 10 | 维护公共安全 | 8 |
|  |  | 产生的可持续 影响 | 10 | 保障我院检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定 | 8.5 |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 院全体人员对安保安检服务工作满意率达到90%。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 89.5 |