## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 生态清洁小流域年度评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 77.85 |  | 77.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 77.85 |  | 77.85 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于小流域评价指标体系，对已建小流域和2023年新建小流域进行评估，形成小流域生态清洁评估结果，支撑发布生态清洁小流域名录；针对未达标的小流域开展小流域问题识别与诊断，提出流域保护修复总体思路和措施布局。 | [5 empty] | 完成山区576条小流域评估等级划分；针对未达标小流域开展了小流域沟道水文地貌核查、总氮溯源分析、有机污染物分析等，为发布生态清洁小流域名录及新时期小流域综合治理提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 生态清洁小流域推荐名录 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 生态清洁小流域评估指标体系 |  |  | =1套 | 1条 | 10 |  | 10
|  |  | 评估全市山区小流域 |  |  | =576条 | 576条 | 5 |  | 5
|  |  | 检测全市山区小流域水质样品 |  |  | =126条 | 237条 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  |  | 数据、样本的问题诊断率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 水质现场采样调查与检测分析 |  |  | ≤12月 | 10个月 | 5 |  | 5
|  |  | 流域生态评价模型构建 |  |  | ≤8月 | 6个月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收 |  |  | ≤12月 | 12个月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤80万元 | 77.85万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑全市生态清洁小流域治理与建设 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 评估结果对各区的支撑性有待进一步提升。需根据各区情况确定下年度重点治理小流域。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95