## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目名称 |  | 北京市水利工程市场监督检查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 52.598 | 0 | 51.498 | 0 | 10 |  | 97.91% |  | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 52.598 |  | 51.498 |  | — |  | 97.91% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据水利工程建设市场情况,在原来项目基础上追加合同履约检查、招标投标检查、农民工工资检查，区水务局履职监督检查，项目法人履职情况检查项目数量，达到进一步规范北京市水利工程建设市场活动，维护水利工程建设市场秩序的效果，营造良好的市场氛围。 | [5 empty] | 通过完成追加的合同履约检查、招标投标检查、农民工工资检查，区水务局履职监督检查，项目法人履职情况监督检查，达到了进一步规范北京市水利工程建设市场活动，维护了水利工程建设市场秩序的效果，营造良好的市场氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水利工程建设合同履约检查 |  |  | ≥17项 | 17项 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：农民工工资支付检查 |  |  | ≥10项 | 17项 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：水利工程招投标检查 |  |  | ≥8项 | 10项 | 6 |  | 6
|  |  | 指标4：项目法人履职检查 |  |  | ≥38项 | 38项 | 6 |  | 6
|  |  | 指标5：区水务局水利工程建设履职监督检查 |  |  | ≥14项 | 14项 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 指标1：水利工程建设合同履约检查均形成检查记录，对发现问题要求责任单位整改。 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 2 |  | 检查深度有提升空间。今后进一步提升检查深度。
|  |  | 指标2：农民工工资支付检查均形成检查记录，对发现问题要求责任单位整改。 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：水利工程招投标检查均形成检查记录，对发现问题要求责任单位整改。 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：项目法人履职情况检查均形成检查记录，对发现问题要求责任单位整改。 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 2 |  | 检查深度有提升空间。今后进一步提升检查深度。
|  |  | 指标5：区水务局水利工程建设履职监督检查均形成检查记录，对发现问题要求责任单位整改。 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：全部检查工作完成 |  |  | ≤10月 | 6月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：控制在年度预算内 |  |  | ≤62.07万元 | 51.498万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：营造良好的市场氛围，改善水利建设市场领域营商环境 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 17 |  | 未设置服务对象满意度指标。今后将在完善相应指标。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.79