## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目名称 |  | 档案库房改造工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务建设管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 109.5664 | 0 | 109.5602 | 0 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 当年财政拨款 |  |  | 109.5664 |  | 109.5602 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对现有区域进行改造，使之成为符合相关建设管理规范标准的专属档案库房，实现档案人员及档案实物管理统一集中，达到提高实物档案归档验收、整编、保存、维护管理、调档服务工作效率及档案安全保障。 | [5 empty] | 完成对现有区域的升级改造及修缮，对档案归档验收、整编保存工作提供了持续的支持和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 升级改造房屋 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  |  | 档案库房改造、修缮、扩建面积 |  |  | =191.57平方米 | 191.15平方米 | 10 |  | 9.98 |  | 偏差:指标设定时依据前置施工方案原始测量设立，存在一定数据误差。 改进：细化工作,避免误差
|  |  | 新建档案手动密集架体积 |  |  | =289立方米 | 289.32立方米 | 5 |  | 4.99 |  | 偏差：设立指标时存在一定数据偏差。 改进：细化工作,避免误差.
|  |  | 更换防盗门、防盗窗设施数量 |  |  | =12个 | 12个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 修缮及改造内容完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 施工工期 |  |  | ≤3月 | 4月 | 10 |  | 7.5 |  | 优化项目时间进度节点安排，落实提高执行能力。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 土建装修总成本 |  |  | ≤57.62万元 | 57.619324万元 | 5 |  | 5
|  |  | 设备采购总成本 |  |  | ≤51.95万元 | 51.940900万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高机构履职基础、提高公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 为满足办公需求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 能够为档案存储工作提供持续的支持和保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.46