## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务资产管理事务中心
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务资产管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.155 | 6.065 | 0 | 6.065 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.155 | 6.065 |  | 6.065 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时完成水务资产信息管理系统日常巡检工作，对系统进行数据备份与更新，及时解决各局属单位使用过程中遇到的问题，保障系统安全、稳定运行，支撑北京市水务局资产日常管理工作。 | [5 empty] | 按时完成了系统日常巡检、数据备份等工作，及时解决各局属单位使用过程中遇到的问题，系统全年运行安全、稳定
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 数据备份次数 |  |  | ≥12次 | 10次 | 6 |  | 5 |  | 因系统升级导致本系统原有数据传输接口无法使用需升级改造，系统暂缓使用，后续进一步研究系统升级方案
|  |  | 系统接入综合服务平台 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 系统巡检次数 |  |  | ≥12次 | 10次 | 6 |  | 5 |  | 因系统升级导致本系统原有数据传输接口无法使用需升级改造，系统暂缓使用，后续进一步研究系统升级方案
|  |  | 系统运行维护报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 中间库维护次数 |  |  | ≥12次 | 10次 | 6 |  | 5 |  | 因资产系统升级导致本系统原有数据传输接口无法使用需升级改造，系统暂缓使用，后续进一步研究系统升级方案
|  |  | 主机、存储系统维护次数 |  |  | ≥12次 | 10次 | 6 |  | 5 |  | 因资产系统升级导致本系统原有数据传输接口无法使用需升级改造，系统暂缓使用，后续进一步研究系统升级方案
|  | 质量 指标 | 系统故障处理率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效 指标 | 系统故障处理响应时间 |  |  | ≤4小时 | 29分钟 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤13.155万元 | 6.065万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支撑全局资产空间数据应用需求，为业务分析与领导决策提供数据依据 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 因资产系统升级导致本系统原有数据传输接口无法使用需升级改造，业务分析能力受影响，后续进一步研究系统升级方案
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务单位满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94