## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院
项目名称 |  | 北京市涉河建设项目防洪评价和管理技术规范研究
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 25.4534 | 0 | 10 |  | 82.22% |  | 8.22
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 25.4534 |  | — |  | 82.22% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过调研分析梳理，修订完善北京市河道管理范围内建设项目的技术管理要点，并建立涉河建设项目监管体系和监管措施，形成研究成果，为后续优化涉河建设项目管理提供技术支撑 | [5 empty] | 按要求完成《北京市涉河建设项目防洪评价和管理技术规范研究》，为后续优化涉河建设项目管理提供了有力的技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成研究成果报告 |  |  | ≥1本 | 1本 | 15 |  | 15
|  |  | 完成调研、查勘、座谈次数 |  |  | ≥5次 | 9次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 编制成果满足水利部、市政府、水务局相关要求 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  |  | 专家评审或水务局审查通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目按时结题率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 对涉河建设项目管理的指导效果 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤25.496万元 | 25.4534万元 | 15 |  | 15
|  |  | 完善水务运行管理体系 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.22