## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院
项目名称 |  | 水规院档案数字化适配
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.09 | 52.09 |  | 48 |  | 10 |  | 92.15% |  | 9.22
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 52.09 | 52.09 |  | 48 |  | — |  | 92.15% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、实现水规院电子档案信息及电子文件导入北京市水务局电子档案信息管理系统进行统一管理。 2、实现水规院电子档案信息数据的元数据适配。 3、实现水规院电子档案信息的科技档案门类及功能权限的功能适配。 4、定制科技档案的高级检索及全文检索功能，方便档案管理人员及业务人员检索档案信息及电子文件。 | [5 empty] | 完成文书档案适配导入，完成旧有系统中的图书、多媒体档案适配；完成了水务规划院全部文件转换，保障对于原有档案的全文搜索和利用；完成多种条件来查询检索，实现用户准确从档案中检索到需要的档案；完成文书档案，科技档案等不同库之间的查询检索，实现对于数据的全库扁平检索。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成权限适配和功能点开发 |  |  | ≥5个 | 5个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：完成元数据文件适配 |  |  | ≥56万件 | 56万件 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 8月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤52.09 | 48 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保水务规划档案数据的高效利用 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过档案数据管理的不断完善和系统数据的不断更新，确保档案数据的高效利用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.22