## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队
项目名称 |  | 2024年资产清查项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 22.7275 | 0 | 20 | 0 | 10 |  | 88% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 22.7275 |  | 20 |  | — |  | 88% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展资产清查，对单位各类资产进行深入核实，全面摸清家底，优化资源配置，进一步提升水务执法总队资产管理效能。 | [5 empty] | 通过顺利按期完成资产清查工作，全面摸清家底，为优化资源配置，提升资产管理效能打下了坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 资产清查涉及资产件数 |  |  | =5780件 | 5780件 | 20 |  | 20
|  |  | 资产清查涉及驻地数 |  |  | =10处 | 10处 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 成果符合要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 清查启动时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤22.7275万元 | 20万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 全面清查各类资产 |  |  | 真实、完整地反映单位的资产和财务情况 | 真实、完整地反映单位的资产和财务情况 | 10 |  | 10
|  |  | 提高资产数据质量 |  |  | 做到资产账账、账表、账卡、账实相符 | 做到资产账账、账表、账卡、账实相符 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8