## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 河湖水环境检查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市河湖流域管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 631.0576 | 628.08 |  | 628.08 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 631.0576 | 628.08 |  | 628.08 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展北京市河湖水环境检查工作，发现北京市河湖水环境综合整治问题，督促各级单位及时整改，为河长制服务树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，建立健全有序监督考核制度，形成长效河湖水环境管理机制，着力提升河湖管理的能力和水平，维护河湖健康水环境。 | [5 empty] | 通过对全市河湖库等水体水环境定期开展现场抽查工作，发现北京市河湖水环境突出问题，督促各级单位及时整改，提升基层河长履职能力，保障河湖水环境持续向好，建立健全有序河长制监督考核制度，形成长效河湖水环境管理机制，着力提升河湖管理的能力和水平，维护河湖健康水环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 所有检查点位检查频次 |  |  | ＝12次 | 12次 | 5 |  | 5
|  |  | 年度检查覆盖行政区数量 |  |  | ＝16个 | 16个 | 10 |  | 10
|  |  | 月报、舆情统计分析报告 |  |  | ＝20份 | 36份 | 5 |  | 2.7 |  | 未来将优化目标指标，并根据实际情况及时调整改进。
|  | 质量 指标 | 项目通过成果评审 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
|  |  | 河湖检查的全面性、真实性、有效性与规范性 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4.5 |  | 未做到全方位、无死角检查，将持续优化工作方式，加强与技术手段的配合运用。
|  |  | 实施方案按照《北京市河道分级管理维护作业标准》和《北京市小微水体整治管护工作标准规范指导意见》执行 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 完成满意度调查时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  |  | 验收完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 目标成本 |  |  | ≤631.0576万元 | 628.08万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 调动各级河长履职尽责的积极性，强化河湖管理，综合分析河湖环境问题，完善河长机制，创造优美河湖环境 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 更多依靠实地巡查强化河湖管理，调动各级河长履职效能持续性不足，下一步将强化有针对性的培训和指导。
|  |  | 提升河湖水环境 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 检查发现个别小微水体问题有所反弹，下一步强化主体责任。加强巡视巡查，逐步提升河湖环境。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.2