## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市河湖流域管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.25 | 74.175 | 0 | 74.175 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.25 | 74.175 |  | 74.175 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京市河长制管理信息系统进行日常巡检和运行维护，完成系统各项运行维护服务内容，确保北京市河长制管理信息系统的稳定运行，并对系统功能进行完善，为日常工作提供支撑，保障系统安全运行。 | [5 empty] | 完成了河长制管理信息系统全年巡检和运行维护，进行功能完善，保障系统安全、稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：河长制信息管理平台运维服务期 |  |  | =12月 | 12月 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：河长制信息管理平台运维月报 |  |  | =12份 | 12份 | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 指标1：河长制信息管理平台故障处理率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：河长制信息管理平台运行稳定 |  |  | 优 | 良 | 8 |  | 5 |  | 因系统升级，偶发系统无法正常访问，后续将做好系统统筹安排
|  | 时效 指标 | 指标1：河长制信息管理平台巡检次数 |  |  | ≥76次 | 77次 | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：目标成本 |  |  | ≤74.25万元 | 74.175万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障河长制工作的正常开展 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  |  | 指标2：保障河长制工作涉及数据安全 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 需要加强系统稳定运行保障工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：河长制信息管理平台使用对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94