## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市水务专业技能竞赛
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市河湖流域管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.3917 | 68.5528 | 0 | 68.5528 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.3917 | 68.5528 |  | 68.5528 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据人力资源和社会保障部联合水利部制定的国家职业技能标准要求，通过制作教材等方式，组织培训学习（理论和实操）和比赛，加强宣传力度，扩大赛事影响力，提高行业技能人才履职能力，全面提升职工技能水平和队伍素质。 | [5 empty] | 根据《国家职业技能标准河道修防工（2019版）》要求，制定完成大赛方案、辅导教材，并组织完成培训、笔试、实操等工作，切实推动了我市水务行业人员技能提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 参赛（培训）规模 |  |  | ≥300人 | 474人 | 10 |  | 10
|  |  | 决赛规模 |  |  | ≥30人 | 36人 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 公平公正性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 竞赛组织符合竞赛通知要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 培训内容符合国家职业技能标准 |  |  | 符合 | 较符合 | 10 |  | 8 |  | 培训内容符合国家职业技能标准，但培训效果有待进一步加强。
|  | 时效 指标 | 竞赛完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 目标成本 |  |  | ≤76.3917万元 | 68.5528万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展全市范围内水务专业技能竞赛，弘扬“劳动精神”和“工匠精神” |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 本次竞赛面向全市水务行业从业者，需要进一步强化培训和宣传，提升全市水务行业从业者水平，弘扬“劳动精神”和“工匠精神”。
|  | 可持续影响指标 | 为水利工程标准化管理提供技术支撑 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 在培训及考试命题环节，竞赛知识与标准化管理内容结合有待进一步提高，为全市水利工程标准化管理提供支撑。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94