## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 中心机关财务集中核算管理系统运行保障项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.2868 | 42.0502 |  | 42.0502 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.2868 | 42.0502 |  | 42.0502 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过统筹实施财务管理平台，市水利中心及分支机构各项经济活动合法合规、流程明确、标准统一，加强财务管理水平，使单位运行效率有效提升。 | [5 empty] | 项目完成了水利中心财务管理平台搭建、系统运行维护、业务模块升级改造等工作。系统数据定期备份，系统故障及时修复。通过信息化服务，推进水利中心财务领域信息化建设，进一步提高工作效率，提升财务管理能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：软件维护数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：故障响应率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：运行维护及时响应率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2.5小时 | 10 |  | 8 |  | 新增功能模块，涉及系统更新改造。在调试过程中，故障修复响应时间较长。今后将进一步缩短响应时间。
|  |  | 指标2：系统运行维护响应时间 |  |  | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤42.050226万元 | 42.050226万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标2：业务服务成本 |  |  | ≤22.56385万元 | 22.56385万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：改造服务成本 |  |  | ≤19.486376万元 | 19.486376万元 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1：系统平稳运行，业务正常开展 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 新增功能模块，涉及系统更新改造。在调试过程中，存在运行不稳定等情况。未来将优化系统功能，持续开展系统维护工作，保障业务正常开展。
|  |  | 指标2：系统使用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96