## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 昆玉河滨水开放空间概念规划设计
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 47.3034 |  | 47.0133 |  | 10 |  | 99.39% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 47.3034 |  | 47.0133 |  | — |  | 99.39% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设计单位对京密引水渠（城市段）既昆玉河进行滨水开放空间概念规划设计，本项目的规划目标是规划昆玉河使其成为融合城市绿道、河湖河道、居民生活，形成城水相融，功能空间复合利用的“花园式”开放共享空间。 | [5 empty] | 已于3月27日完成京密引水渠（城市段）既昆玉河滨水开放空间概念规划设计，设计报告1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 滨水空间规化面积 |  |  | =60000平米 | 100096平米 | 15 |  | 12 |  | 下一步在项目立项阶段精准设定指标
|  |  | 形成相关研究规划 |  |  | =1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 规划完成时间 |  |  | ≤60工作日 | 44个工作日 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 综合成本控制数 |  |  | ≤50.000000万元 | 47.013300万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 可为水利中心提供滨水空间方面决策参考，为方案制定或决策能力水平提升提供保障 |  |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 项目已完成规划设计，目前该段已完成绿化彩化相关工作，后续规划未实施，在后续实施中积极使用规划设计成果
|  | 生态效益指标 | 有效规划提高昆玉河生态效益 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 拓展昆玉河滨水空间内容 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.94