## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 运维项目采购控制价审核
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 136.5306 |  | 119.150851 | 0 | 10 |  | 87.27% |  | 8.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 136.5306 |  | 119.150851 |  | — |  | 87.27% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购控制价审核，建立规范有效的预算审查程序并严格按照各项操作规范和定额标准对项目采购控制价进行审查，根据项目类型、特点、规模、费用等情况，组织经济、技术专家，对项目进行预算审核或技术审查，保障项目资金合理，方案科学可行。在保障各管理处水利工程日常维修养护工作提质、增效的同时，规范、合理、有效使用财政资金，提高财政资金使用效益。 | [5 empty] | 截至2025年3月31日，共完成14个项目的水利工程日常维修养护项目的控制价审核工作，出具报告，结算金额119.150851万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 项目预算审核意见报告 |  |  | =100% | 300% | 10 |  | 8 |  | 评审报告内容不变，由于加强管理，数量变多。今后此项工作合理设置指标
|  |  | 审核水管单位覆盖数 |  |  | =14个 | 14个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 成果报告符合采购需求规定的各项标准和规范 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目验收时间 |  |  | 2025年4月底前 | 2025-03-01 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目成本 |  |  | ≤136.530000万元 | 119.150851万元 | 20 |  | 18
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 运维项目预算测算合规经济、技术方案科学可行 |  |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 保障水利工程安全稳定运行，提高财政资金使用效益 |  |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 保障水利工程安全稳定运行，生态效益显著 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高水利工程资金使用效率 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 管理单位提出专业意见，还有进一步提升空间。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.73