## 水利工程日常维修养护费
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市十三陵水库管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 659.7817 | 549.6998 | 0 | 548.7701 | 0 | 10 |  | 99.83% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 659.7817 | 549.6998 |  | 548.7701 |  | — |  | 99.83% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，维护水工建筑物、水环境、林草、设备设施等内容，达到水利工程及其附属设施正常运行的目的，保障水工建筑物安全稳定、库区水环境安全和林草绿地良好生长，确保设备设施运行正常，保障水库功能正常发挥。 | [5 empty] | 项目按照设定的预期目标完成相应工作，主要完成水工建筑物、水环境、林草、设备设施等维护，项目实施保障了水工建筑物及设备设施安全稳定运行、库区水环境安全和林草绿地良好生长，为水库功能的正常发挥奠定了坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维护水库数量 |  |  | ＝1座 | 1座 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 各项目采购工作完成时间 |  |  | ≤1月 | 1.5个月 | 4 |  | 2.67 |  | 因招标代理原因导致个别项目采购工作滞后，后续加强对代理公司约束管理
|  |  | 运行维护完成时间 |  |  | ＝12月 | 12个月 | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 总体预算项目成本 |  |  | ≤659.781723万元 | 548.770105万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证水利工程及其附属设施正常运行，提高水旱灾害防御工作能力，保障下游人民生命财产安全 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 16 |  | 存在局部护坡及边墙的渗水现象、设备卡阻等情况，水利工程安全运行有进一步提升空间。目前设备已完成维修，恢复正常功能；建筑物渗水问题已制定修复方案并申报项目，待批复后实施。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.65