## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 中心机关日常办公会议室保障项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 318.79 |  | 277.9023 | 0 | 10 |  | 87.17% |  | 8.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 318.79 |  | 277.9023 |  | — |  | 87.17% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成办公新址会议系统的建设，采购并部署会议系统相关软硬件设备。会议室具备与副中心局机关召开视频会议，组织各分支及所属机构召开视频会议，也可通过局机关转发参加水利部、市政府、市应急局、市气象局视频会议；支持腾讯会议。 | [5 empty] | 已按要求完成办公新址会议系统的建设，采购并部署会议系统相关软硬件设备；可通过局机关转发参加其他委办局组织的会议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：建设视频会商系统 |  |  | =5个 | 5个 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：采购防火墙 |  |  | =2台 | 2台 | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：中型会议室及会商室新做钢骨架隔墙 |  |  | ≥147.31平方米 | 145.91平方米 | 4 |  | 3.96 |  | 立项后根据施工现场情况工程量变更，在后期立项阶段应充分核实施工现场工程量
|  |  | 指标4：中型会议室及会商室新作墙饰面 |  |  | ≥361.25平方米 | 261.49平方米 | 4 |  | 2.9 |  | 立项后根据施工现场情况工程量变更，在后期立项阶段应充分核实施工现场工程量
|  |  | 指标5：中型会议室及会商室新作天棚 |  |  | ≥475.79平方米 | 444.47平方米 | 4 |  | 3.7 |  | 立项后根据施工现场情况工程量变更，在后期立项阶段应充分核实施工现场工程量
|  |  | 指标6：采购多点控制单元 |  |  | =1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 指标7：采购业务管理平台 |  |  | =1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：设备到货验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：会商室设备验收时间 |  |  | 不晚于2024年12月31日 | 2025年4月16号验收 | 3 |  | 2.25 |  | 预估项目验收时间过早，以后报项目验收时间按合理时间预估
|  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 1年 | 2025年4月16号 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：会商系统建设合同签订时间 |  |  | 不晚于中标结果公布后的30日内 | 中标结果公布后11天签订合同。2025年2月19号签订合同，中标结果公告时间为2月8日 | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：会商室改造成本 |  |  | ≤98.500000万元 | 94.897229万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目中视频会商系统建设成本 |  |  | ≤206.560000万元 | 179.969000万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑水利工程管理业务工作，满足职工日常办公需要。 |  |  | 显著 | 显著 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心机关职工满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.53