## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市潮白河管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4416.6414 | 3738.3712 | 0 | 3730.7674 | 0 | 10 |  | 99.8% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4416.6414 | 3738.3712 |  | 3730.7674 |  | — |  | 99.8% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1、通过维护堤防护坡，维护橡胶坝等，以提高水利工程运行状况，保障防洪安全、改善管理水平。 目标2、通过实施供水设施维修项目，及时处理突发故障，保障管线供水安全，更好的服务首都经济社会发展。 目标3、通过对管理范围内水面及岸坡保洁；林木养护；绿地维护；启闭机传动系统维修；供水管网维护等，保护堤防水利设施，保证设备正常运行，改善河道水生态环境，保障水环境安全。 | [5 empty] | 目标1、完成了堤防护坡维护，启闭机传动系统的维修，提高了水利工程运行状况，水工建筑物运行率、水利工程设备正常运转率及水利工程施工质量验收合格率达到100%，保护了堤防水利设施，保障了防洪安全、改善了管理水平。目标2、完成供水设施维修项目，更换开闭器，水源井洗井，保证了设备正常运行，保障了管线供水安全。目标3完成管理范围内水面及岸坡保洁；林木养护；绿地维护，改善了河道水生态环境，保障水环境安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 管理范围内岸坡保洁 |  |  | ≥2240725平米 | 2240725平米 | 2 |  | 2
|  |  | 水源井洗井 |  |  | ≥2座 | 2座 | 2 | 2 | 2
|  |  | 林木养护面积 |  |  | ≥3338766平米 | 3338766平米 | 2 | 2 | 2
|  |  | 启闭机传动系统维修 |  |  | ≥23套 | 23套 | 2 | 2 | 2
|  |  | 绿地维护面积 |  |  | ≥158500平米 | 172866平米 | 2 | 2 | 2
|  |  | 管理范围内水面保洁 |  |  | ≥14895916平米 | 14895916平米 | 2 | 2 | 2
|  |  | 堤防混凝土护坡日常维护 |  |  | ≥1787.5平米 | 1787.5平米 | 2 | 2 | 2
|  |  | 供水设施配件更换数量（开闭器、DN1200蝶阀） |  |  | ≥4台 | 4台 | 2 | 2 | 1 |  | 只更换了开闭器未更换DN1200蝶阀，整改措施为明年设置数量 指标应更加精确具体
|  |  | 堤防浆砌块石护坡日常维护 |  |  | ≥8004平米 | 8004平米 | 2 | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 水工建筑物运行率 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3 | 3
|  |  | 保洁区域卫生情况达到规定的卫生标准良好、无垃圾废物及漂浮物 |  |  | 优 | 良 | 3 | 3 | 2 |  | 国家法定节假日游人众多遗存少量垃圾未及时清理，整改措施为加大巡视力度及垃圾漂浮物打捞频率
|  |  | 林草绿地成活率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 3
|  |  | 供水安全的水工设施完好率 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3 | 3
|  |  | 水利工程设备正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3 | 3
|  |  | 水利工程施工质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3 | 3
|  | 时效 指标 | 绿化维护及河道保洁完成时间 |  |  | ≤12月 | 9个月 | 4 |  | 4
|  |  | 水利工程及设施维修养护完成时间 |  |  | ≤9月 | 6个月 | 4 |  | 4
|  |  | 供水设施维修改造完成时间 |  |  | ≤9月 | 3个月11天 | 4 |  | 4
|  | 成本 指标 | 绿化维护及河道保洁成本控制金额 |  |  | ≤1736.73147万元 | 1286.935037万元 | 3 |  | 3
|  |  | 水利工程及设施维修养护成本控制金额 |  |  | ≤1178.770411万元 | 625.279536万元 | 3 | 3 | 3
|  |  | 全部日维项目成本控制金额 |  |  | ≤4416.641387万元 | 3730.767386万元 | 3 | 3 | 3
|  |  | 供水设施维修改造成本控制金额 |  |  | ≤441.69214万元 | 409.621216万元 | 3 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障用水需求，更好的服务首都经济社会发展。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 5 |  | 5
|  |  | 保证各类闸坝运行正常、启闭灵活；穿堤建筑物充分发挥排引水功能，各类水利工程运行状态得到改善，保证工程的防洪、兴利、除害作用得到应用。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 保证河道水面清洁，水质良好。树木长势良好，没有病虫害发生。潮白河河道水环境得到有效改善。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续保证供水、防汛安全，为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障 |  |  | 较显著 | 较显著 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河群众满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 5 |  | 5
|  |  | 供水单位及沿河区县管理所（段） 满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.98