## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市潮白河管理处信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.1604 | 17.1004 | 0 | 17.1004 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.1604 | 17.1004 |  | 17.1004 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年完成全部项目，包括视频会商系统维护，办公地点的网络通信保障。通过项目实施,保障视频会议系统安全高效运行，网络通信畅通，满足水资源、防汛、工程管理等核心业务及日常管理工作需求，有效提升工作效率。 | [5 empty] | 按照项目预期，严格执行资金进度，已完成全部任务，包括视频会商系统及办公地点的网络通信保障。全年会议系统运行基本稳定，出现故障恢复及时，网络通信状况良好，满足工作需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 交换机维护服务 |  |  | =5台 | 5台 | 5 |  | 5
|  |  | 视频会议终端设备维护 |  |  | =4套 | 4套 | 5 |  | 5
|  |  | 网络安全设备维护 |  |  | =2台 | 2台 | 5 |  | 5
|  |  | 租用专线数量 |  |  | =1条 | 1条 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 网络畅通率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 系统运维服务时长 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 月硬件设备巡检频率 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 互联网接入费 |  |  | ≤9.3804万元 | 9.3804万元 | 5 |  | 5
|  |  | 信息化基础运维服务费 |  |  | ≤7.78万元 | 7.72万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 确保防汛会商、供水自动化等主要业务工作正常开展 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 系统故障一定程度影响使用；今后将加强日常维护提前排除隐患，出现故障时提高恢复效率。
|  |  | 实现信息公开、服务、交流共享等功能满足日常办公外，服务于潮白河管理等核心功能的业务管理工作需求，提升了管理工作效能。 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 会议系统故障一定程度影响业务工作开展，今后将加强日常维护，提高故障恢复效率，进一步提升工作效能。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 网络存在卡顿情况、会议系统出现故障影响使用人员使用。下一步将加强巡检维护、提前排除隐患，提升处置效率
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94