## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市京密引水管理处平原造林工程林木养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.4049 | 185.2454 | 0 | 185.2454 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.4049 | 185.2454 |  | 185.2454 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过林木养护，巩固造林成果，确保2014年平原造林工程栽植的苗木健康生长，充分发挥林木涵养水源、保持水土、美化环境的生态作用。 | [5 empty] | 通过对毛白杨、桧柏、油松等乔木进行养护；对木槿、矮樱、连翘、沙地柏等灌木进行养护，保障了苗木长势良好，景观达标，营造了良好的生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 养护毛白杨、桧柏、油松等乔木株数 |  |  | =18000株 | 18423株 | 10 |  | 9.77 |  | 实际工作量较年初预定量多，日后优化指标值设定
|  |  | 养护木槿、沙地柏等灌木株数 |  |  | =330000株 | 334630株 | 10 |  | 9.86 |  | 实际工作量较年初预定量多，日后优化指标值设定
|  | 质量指标 | 按照相关要求验收合格 |  |  | 验收合格 | 项目内容已按要求完成 | 10 |  | 7 |  | 该项目为跨年合同，待服务期结束后组织验收。日后将细化项目管理，推进阶段验收实施。
|  | 时效指标 | 浇反青水 |  |  | ≤3月 | 已于2024年3月 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 浇封冻水 |  |  | ≤11月 | 已于2024年11月完成 | 5 |  | 5
|  |  | 阔叶乔木树木涂白 |  |  | ≤9月 | 2024年4月、9月 完成2次涂白 | 3 |  | 3
|  |  | 养护工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 已于2024年12月完成 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 每平米管护成本 |  |  | ≤3.8元/平米 | 3.787元/平米 | 5 |  | 5
|  |  | 平原造林管护总成本 |  |  | ≤188.404942万元 | 185.24536万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 巩固绿化美化成果，提升政府公共形象 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 继续调整、细化指标，加强指标可衡量性
|  | 生态效益指标 | 提升景观效果，美化周边环境、提高环境品质 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
经济效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.63