## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市京密引水管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7792.83 | 7442.6494 |  | 7382.5466 | 0 | 10 |  | 99.19% |  | 9.919
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7792.83 | 7442.6494 |  | 7382.5466 |  | 10 |  | 99.19% |  | 9.919
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、主要对水工建筑物及其附属设施进行维修养护，确保水工建筑物及附属设施正常运行；对水源井及供水设备设施值守、高压电气设备运行维护及供水设备运行维护，确保设备设施安全运行。 2、主要对水库及渠道进行水草清割、漂浮物打捞、垃圾捡拾等水环境保洁工作，为市民创造优美宜居、干净整洁的生态环境。 3、对渠坡及闸站庭院绿地、防护林林带、水源涵养林等进行管护，确保林业安全，保证林木绿地生长良好。 4、对机电、污水、自动化等设备设施进行维修养护，补充更换。 5、主要对变压器及供电线路进行维护，对仪器仪表进行检测等。 | [5 empty] | 1、完成了水工建筑物及其附属设施维修养护工作，确保水工建筑物及附属设施正常运行；完成了水源井及供水设备设施值守、高压电气设备运行维护及供水设备运行维护工作，上述维护工作的验收合格率为100%，各类建筑物正常运行，按时按量完成了各项任务。 2、完成了水库及渠道岸坡的巡河路、林带进行水草清割、漂浮物打捞、垃圾捡拾等水环境保洁工作。 3、完成了渠坡及闸站庭院绿地、防护林林带、水源涵养林等管护工作。通过林业管护工作，达到了林木生长良好。 4、完成了机电、污水、自动化等设备设施维修养护工作。通过设备设施维修，设备正常运行率达到100%，系统运行率达到100%。 5、完成了变压器维修、器仪表检测、水准点复核及增设等工作。 项目顺利完成各项工作，保障了水库水清岸净，为周边群众创造优美宜居、干净整洁的生态环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 排水设施清理 |  |  | ≥4次 | 4次 | 1 |  | 1
|  |  | 清污机维修养护 |  |  | ≥20台 | 20台 | 1 |  | 1
|  |  | 井院及供水设备值守 |  |  | ≥19个 | 19个 | 1 |  | 1
|  |  | 冬季输水闸前破冰设备维护 |  |  | ≥54台 | 54台 | 1 |  | 1
|  |  | 设备设施维修养护 |  |  | ≥40座 | 40座 | 2 |  | 2
|  |  | 对管理范围内水库岸坡进行捡拾垃圾、清理杂物及垃圾渣土清运消纳等日常水环境保洁工作 |  |  | 87.7公顷 | 87.7公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 绿地养护 |  |  | ≥79.5公顷 | 79.5公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 对管理范围内渠道岸坡进行捡拾垃圾、清理杂物及垃圾渣土清运消纳等日常水环境保洁工作 |  |  | 342.95公顷 | 342.95公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 渠道水面保洁 |  |  | ≥321.36公顷 | 321.36公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 闸门进行维修养护 |  |  | ≥62座 | 62座 | 1 |  | 1
|  |  | 渠道栏杆、路障墩等防护设施粉刷 |  |  | ≥1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 启闭机维修养护 |  |  | ≥105台 | 105台 | 1 |  | 1
|  |  | 污水处理设备维护保养 |  |  | ≥6台 | 6台 | 1 |  | 1
|  |  | 观测设备设施维护 |  |  | ≥54套 | 54套 | 1 |  | 1
|  |  | 防护网维修养护 |  |  | ≥ 205.916公里 | 205.916公里 | 1 |  | 1
|  |  | 变压器维护 |  |  | ≥23台 | 23台 | 1 |  | 1
|  |  | 水库水面保洁工作 |  |  | 834.03公顷 | 834.03公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 系统维护数量 |  |  | ≥4套 | 4套 | 1 |  | 1
|  |  | 渠（坝）坡及建筑物除草 |  |  | ≥4次 | 4次 | 1 |  | 1
|  |  | 防护林林带养护 |  |  | ≥451.5公顷 | 451.5公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 对管理范围内林带进行捡拾垃圾、清理杂物及垃圾渣土清运消纳等日常水环境保洁工作 |  |  | 415.49公顷 | 415.49公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 水源涵养林养护 |  |  | ≥105.97公顷 | 105.97公顷 | 1 |  | 1
|  |  | 高压电气系统运行维护 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 仪器仪表检测 |  |  | ≥42台 | 42台 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 按照相关标准考核并验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  | 6
|  |  | 按照相关标准要求验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  | 6
|  |  | 工程验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 6 |  | 6
|  |  | 系统运行维护正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 已于2024年12月完成 | 1 |  | 1
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 水工建筑物维修养护成本 |  |  | ≤2085.018934 万元 | 1991.029644万元 | 2 |  | 2
|  |  | 林草绿地养护成本 |  |  | ≤1786.804686 万元 | 1733.007781万元 | 2 |  | 2
|  |  | 水环境保洁成本 |  |  | ≤1746.454817 万元 | 1722.348647万元 | 2 |  | 2
|  |  | 设备设施维修养护成本 |  |  | ≤762.475686 万元 | 649.340491万元 | 2 |  | 2
|  |  | 其他类项目成本 |  |  | ≤1412.075877 万元 | 1286.82006万元 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 保障各类水工建筑物正常运行；保障林业资源安全，保持绿化效果，创造更加优美宜居、干净整洁的生态环境，提高政府公共形象。 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 9 |  | 效益指标可衡量性不足，日后将设置为类似“水利工程安全运行率”、“林木成活率”“水质达标率”等具象指标
|  | 生态效益 指标 | 为市民创造优美宜居、干净整洁的生态环境；营造林水和谐、水绿共融的环境，为生态可持续发展提供支撑和保障，促进生态文明建设。 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 9
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水库、渠道周边居民、系统用户满意度 |  |  | ≥90% | 98.33% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.919