## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市京密引水管理处信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.86 | 66.14 | 0 | 66.14 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.86 | 66.14 |  | 66.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对计算机网络及信息系统进行维护，完成防火墙年度软件授权和升级服务，专线续费、信息系统年度测评等工作，保障信息化系统及设备正常运行。 | [5 empty] | 完成了计算机网络及信息系统维护、定期巡检和机房及设备清洁、除尘；根据日常系统出现的故障采取各种方式及时处理；完成了防火墙的防病毒功能授权，入侵防御功能授权、应用识别功能授权的续费及更新；完成了网络安全测评等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 数字传输专线续费 |  |  | =1条 | 1条 | 2 |  | 2
|  |  | 维护管理处计算机网络及信息系统 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 上网行为管理设备授权 |  |  | =1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 信息系统年度测评 |  |  | =1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  |  | 防火墙防病毒安全软件授权,特征库、应用识别特征库升级 |  |  | =2套 | 2套 | 2 |  | 2
|  |  | 续费互联网专线带宽 |  |  | =200Mbps | 200Mbps | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 达到维护标准，并按照其规定频率维护 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 运行维护工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 已于2024年12月完成 | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 信息系统年度测评 |  |  | ≤36.5万元 | 36.2万元 | 2 |  | 2
|  |  | 互联网专线续费 |  |  | ≤17.808万元 | 17.808万元 | 2 |  | 2
|  |  | 系统运维 |  |  | ≤9.49万元 | 8.546万元 | 2 |  | 2
|  |  | 网络安全加固 |  |  | ≤2.65万元 | 3.586万元 | 2 |  | 1.48 |  | 设置了总控制价，未设分项成本，导致分项成本差异。日后将加强项目成本细化，设置分项成本。
|  |  | 项目总成本 |  |  | ≤66.448万元 | 66.14万元 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障信息化系统及相关设备设施正常运行，为日常办公，系统运行提供安全可靠的基础，促进单位正常履职。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 效益指标设置不够具体，以致实施过程中资料收集不够丰富，日后将细化社会效益指标，使指标更具约束性。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 96.67% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.48