## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市京密引水管理处水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 453.1983 | 0 | 371.9185 |  | 10 |  | 82.07% |  | 8.207
|  | 其中： 当年财政拨款 |  | 0 | 453.1983 |  | 371.9185 |  | 10 |  | 82.07% |  | 8.207
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对水工建筑物及附属设施进行维修养护，打捞水面垃圾，确保管辖范围内水工建筑物及附属设施正常运行，保障水库水面干净。 | [5 empty] | 完成山体防护、汛后垃圾清理及运行电费支付等。项目顺利完成各项工作，保障了水库水清岸净，为周边群众创造优美宜居、干净整洁的生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 山体防护 |  |  | ≥750平方米 | 750平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 汛后垃圾清理 |  |  | ≥5000立方米 | 5000立方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 根据相关标准进行维护及考核，且验收合格。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 实现系统数据采用专网或商用密码手段加密保护传输，按照国家保密有关法律法规，达到数据的管理和使用要求。 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤7月 | 已于2025年4月完成 | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤453.198321万元 | 371.918512万元 | 6 |  | 6
|  |  | 生产电费 |  |  | ≤207万元 | 207万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 该项目保障了水库水清岸净，为周边群众创造优美宜居、提高政府公共形象。 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20
经济效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.207