## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 京密引水渠大风倒树应急抢险修复工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 272.8784 |  | 249.5727 |  | 10 |  | 91.46% |  | 9.1459
|  | 其中： 当年财政拨款 |  | 0 | 272.8784 |  | 249.5727 |  | 10 |  | 91.46% |  | 9.1459
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过清理倒伏的树木，更换损毁防护网等应急抢险工作，有效消除因树木倒伏造成的引渠的阻水和交通安全隐患，确保引渠运行正常、道路安全畅通。 | [5 empty] | 完成了倒伏树木清理、更换损毁防护网、修复闸站房屋瓦片等工作。项目按照相关要求实施，在计划工期内完工并验收合格。通过该项目顺利实施，有效消除了因树木倒伏造成的引渠阻水和交通安全隐患，确保引渠运行正常、道路安全畅通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 清理倒树 |  |  | =664株 | 664株 | 10 |  | 10
|  |  | 清理折枝 |  |  | =135处 | 135处 | 10 |  | 10
|  |  | 更换损毁防护网 |  |  | =178块 | 178块 | 5 |  | 5
|  |  | 修复闸站房屋瓦片 |  |  | ＝67平米 | 67平米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 按照相关制度、标准执行 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程设施修复 |  |  | ≤6月 | 已于2025年4月完成 | 5 |  | 5
|  |  | 大风倒树应急抢险 |  |  | ≤6月 | 已于2025年4月完成 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大风倒树应急抢险成本支出 |  |  | ≤188.168386万元 | 170.472489 万元 | 6 |  | 6
|  |  | 工程设施修复成本支出 |  |  | ≤84.709995万元 | 79.100194 万元 | 4 |  | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过及时清理倒树，有效消除因树木倒伏造成的引渠的阻水和交通安全隐患，确保紧密引水渠正常输水、道路安全畅通 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 18 |  | 偏差原因：效益指标设置不够具体 改进措施：继续优化效益指标设置
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渠道周边群众 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1459